**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2016 ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА»,**

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 14 сентября 2015 года №51/1-П-Э были возложены обязанности на МКУ «Социальный центр «Радуга» по реализации следующих Ведомственных целевых программ в 2016 году:

- «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

- «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

- «Проведение работ военно-патриотическому воспитанию граждан»

- «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ №7»

- «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»

- «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»

- «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством информационных компаний в средствах массовой информации»

- «Участие в деятельности по профилактике правонарушений»

- «Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

- «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования.

На формирование этих программ в бюджете муниципального образования на 2016 года были запланированы денежные средства в сумме: **7085,1** тыс. рублей, в том числе:

- «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» -4342,1 тыс. руб.

- «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» - 1800 тыс. руб.

- «Проведение работ военно-патриотическому воспитанию граждан» - 108 тыс. руб.

- «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ №7» - 750 тыс. руб.

- «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» - 10 тыс. руб.

- «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма» - 10 тыс. руб.

- «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством информационных компаний в средствах массовой информации» - 10 тыс. руб.

- «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» - 10 тыс. руб.

- «Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» - 5 тыс. руб.

- «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» - 30 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 2016 год составило - **6293,5** тыс. рублей или **88,8%** от запланированного годового объема.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ №7, Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования, утвержденного Постановлением местной администрации МО МО №7 от 25.12.2007 года №72-П-Э были утверждены ведомственные целевые программы на 2016 год Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 14 сентября 2015 года №51/1-П-Э.

Каждая программы состоит из двух разделов: Паспорт программы и Перечень основных мероприятий и смета расходов программы.

***1. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи программы:

* Создание условий для развития культурной, творческой деятельности граждан по месту жительства, в том числе через развитие и укрепление межмуниципальных связей и добрососедских отношений;
* Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта;
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;
* Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО;
* Реализация системы досуговых мероприятий по формированию культуры мира и толерантности среди жителей, проживающих на территории МО МО №7;
* Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества.
* Содействие повышению уровня грамотности жителей в области современных технологий.
* Участие органов местного самоуправления в укреплении в Санкт-Петербурге толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, петербургского культурного самосознания, принципов добрососедства, открытости, соблюдения прав и свобод человека.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Торжественное поздравление жителей МО №7 в возрасте от 70 лет и старше с днем рождения, поздравление жителей МО с днем свадьбы (50, 60, 70 лет) | 1730 | 1730 | 825,0 | 763,9 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Организация бесплатных автобусных экскурсий по музеям, выставкам историческим местам Санкт-Петербурга и Лен. области | 1500 | 611 | 400,0 | 321,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =40, достаточно эффективное мероприятие |
| «Рожденный на Васильевском» (вручение памятных медалей) | 340 | 520 | 325,5 | 314,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| День двора | 800 | 250 | 200,00 | 149,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =40, достаточно эффективное мероприятие |
| Клуб полезного досуга «Третий возраст» | 500 | 224 | 49,5 | 38,9 | Суммарное значение интегрального показателя К =40, достаточно эффективное мероприятие |
| ИТОГО |  |  | 1800,00 | 1586,8 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 1800,0 | 1586,8 | 88,1% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 213,2 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий программы носили заявительный характер и оказались недостаточно востребованы жителями муниципального образования.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа достаточно востребована жителями округа, отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения. Однако при планировании в последующие годы следует изучить и учесть потребности жителей МО и запланировать новые формы организации досуговых мероприятий.

***2. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий;
* Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
* Пропаганда семейных традиций и ценностей;
* Создание условий для развития культурной, творческой, коммуникативной деятельности населения МО №7 округ.
* Вовлечение граждан, проживающих на территории МО в добровольную деятельность по формированию добрососедской среды;
* Создание муниципальной базы данных незащищенных слоев населения МО №7;
* Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории МО, предприятиями округа;
* Укрепление семейных отношений;
* Поддержка культурных и творческих инициатив граждан.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | 1000 | 1000 | 325,5 | 325,0 | Суммарное значение интегрального показателя К=40, достаточно эффективное мероприятие |
| Международный день освобождения узников фашистских лагерей | 33 | 33 | 10,0 | 9,9 | Суммарное значение интегрального показателя К=45, эффективное мероприятие |
| День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах | 45 | 75 | 9,0 | 9,0 | Суммарное значение интегрального показателя К=45, эффективное мероприятие |
| День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 1000 | 1000 | 550,0 | 525,3 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| День знаний | 350 | 187 | 53,6 | 53,6 | Суммарное значение интегрального показателя К =35, мало эффективное мероприятие |
| Международный день пожилых людей | 1600 | 1600 | 768,0 | 768,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| День памяти жертв политических репрессий | 45 | 0 | 25,0 | 0 | Суммарное значение интегрального показателя К=25, неэффективное мероприятие |
| День матери | 600 | 550 | 500,0 | 471,4 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Международный день инвалидов | 350 | 350 | 104,0 | 104,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Новый год | 1950 | 1950 | 2022,00 | 1806,6 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО |  |  | 4342,1 | 4072,8 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 4342,1 | 4072,8 | 93,8% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 269,3 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий программы носили заявительный характер и оказались недостаточно востребованы жителями муниципального образования

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа достаточно востребована жителями округа, отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения. Однако при планировании в последующие годы следует изучить и учесть потребности жителей МО.

***3. «Проведение работ военно-патриотическому воспитанию граждан»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории МО №7 г. Санкт-Петербурга.

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:

* повысить роль государственных и общественных структур в формировании у жителей МО №7 высокого патриотического сознания;
* совершенствовать систему деятельности муниципальных органов и общественных организаций по формированию у молодежи готовности к выполнению задач по защите своей Родины и ее государственно-национальных интересов;
* развивать у подростков и молодежи высокую социальную активность, гражданскую ответственность и духовность;
* содействовать становлению граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития;
* воспитания личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов России;
* утверждения в сознании и чувствах подростков и. молодежи социально значимых ценностей и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям,
* повышению престижа государственной и военной службы;
* создания условий для реализации возможностей более активного вовлечения молодежи в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем;
* формирования у подростков и молодежи округа духа уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни;
* привития молодежи и жителям округа чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и историческим святыням Отечества;
* формирования расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений между народами;
* развития активной познавательной деятельности у учащейся молодежи;
* содействовать развитию действующих и созданию новых историко-патриотических, информационных клубов и объединений;
* поддержки молодежной инициативы в сфере изучения истории и культуры Отечества и родного края, освоение воинских профессий;
* передачи и развитие лучших традиций Российского воинства;
* краеведческого образования учащейся молодежи, развитие у нее навыков работы с разнообразными краеведческими источниками, справочной литературой, картами и компьютерными источниками, имеющимися в музеях;
* участия в подготовке граждан к военной службе, профилактике антиобщественных проявлений среди молодежи и населения округа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Организация и проведение военно-патриотических соревнований, выставок, конкурсов, викторин, фестивалей, посвященных Дням воинской славы | 200 | 0 | 56,0 | 0 | Суммарное значение интегрального показателя К =25, неэффективное мероприятие |
| Организация и проведение военно-патриотической игры «Славные страницы истории Российского флота» | 40 | 48 | 40,0 | 40,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =40, достаточно эффективное мероприятие |
| Вахты памяти у мемориальных досок | 200 | 100 | 12,0 | 12,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| Организация и проведение военно-патриотической игры "Зарница" | 70 | 0 | 0 | 0 | Суммарное значение интегрального показателя К =25, неэффективное мероприятие |
| ИТОГО |  |  | 108,0 | 52,0 | Мало эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 108,0 | 52,0 | 48,1% |

По программе осталось не востребовано ассигнований - 56,0 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий программы носили заявительный характер и оказались недостаточно востребованы жителями муниципального образования.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа частично оказалась неэффективной, при формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программы, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программой задач. Также стоит отметить, что оставшиеся мероприятия программы оцениваются как эффективные востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

***4. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ №7»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Повышение уровня жизни населения МО №7.
* Создание на территории МО №7 условий для сохранения и укрепления здоровья населения округа, его физического и нравственного состояния.
* Развитие сотрудничества в сфере молодежной политики.
* Утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании.
* Организация совместной деятельности с образовательными учреждениями округа.
* Взаимодействие с общественными организациями округа, Василеостровского района, города Санкт-Петербурга.
* Осуществление поддержки пенсионеров, ветеранов, блокадников, инвалидов, малообеспеченных граждан округа, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных, кризисных семей.
* Осуществление информационного обеспечения мероприятий программы.
* Развитие физкультуры и спорта среди всех социально-демографических групп населения по месту жительства, в местах массового отдыха.
* Проведение соревнований по общефизическим, туристским и военно-прикладным видам спорта для жителей округа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| организация и проведение спортивных массовых соревнований (гребно-парусный спорт, минифутбол, плавание, спортивное многоборье, шахматы)\* | 270 | 32 | 150,0 | 3,99 | Суммарное значение интегрального показателя К =30, мало эффективное мероприятие |
| проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО №7:  - занятия плаванием в бассейне  - консультационные услуги по разработке индивидуальных планов занятий на тренажерах | 3527 | 3525 | 600,0 | 532,85 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО |  |  | 750,0 | 536,84 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 750,0 | 536,84 | 71,5% |

По программе осталось не востребовано ассигнований - 213,16 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий программы носили заявительный характер и оказались недостаточно востребованы жителями муниципального образования

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа частично оказалась неэффективной, при формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программы, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программой задач. Также стоит отметить, что оставшиеся мероприятия программы оцениваются как эффективные востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

***5 «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации», «проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7.
* Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;
* Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО;
* Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
* улучшению общественной безопасности;
* обеспечению безопасности жизни, здоровья, свободы и достоинства граждан;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Издание информационных материалов (ГО и ЧС) | 1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО | 1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 10,0 | 10,0 | 100% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа частично оказалась неэффективной, при формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программы, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программой задач. Также стоит отметить, что оставшиеся мероприятия программы оцениваются как эффективные востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

***6 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7
* Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, наркомания, терроризм, экстремизм, дорожно-транспортный травматизм;
* Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге;
* Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования
* Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;
* Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Издание информационных материалов (ДТТ) | 1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО | 1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 10,0 | 10,0 | 100% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа частично оказалась неэффективной, при формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программы, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программой задач. Также стоит отметить, что оставшиеся мероприятия программы оцениваются как эффективные востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

*7 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений»*

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7
* Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, наркомания, терроризм, экстремизм, дорожно-транспортный травматизм;
* Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
* Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений, наркомании, терроризма, экстремизма, дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге;
* Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;
* Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО;
* Обеспечить охрану общественного порядка и содействовать:
* предотвращению и пресечению преступлений и административных правонарушений;
* предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
* содействовать усилению контроля за исполнением гражданами административного законодательства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Издание информационных материалов (Профилактика правонарушений) | 1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО | 1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 10,0 | 10,0 | 100% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа оказалась эффективной. Мероприятия программы оцениваются как эффективные и востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения

***8 «Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Предупреждение табакокурения, в том числе несовершеннолетними.
* Создание на территории МО МО №7 условий для сохранения и укрепления здоровья населения округа, его физического и нравственного состояния.
* Организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи и группы риска табакокурения.
* Увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в антитабачных мероприятиях.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Уличная акция «Меняем сигарету на конфету» | 500 | 500 | 5,0 | 5,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО | 500 | 500 | 5,0 | 5,0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 5,0 | 5,0 | 100% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа оказалась эффективной. Мероприятия программы оцениваются как эффективные и востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения

***9 «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством информационных компаний в средствах массовой информации»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «*Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством информационных компаний в средствах массовой информации*» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Проведение активной антитабачной пропаганды, в том числе в СМИ;
* Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях
* табакокурения и об ответственности за нарушение административных правил
* табакокурения;
* Организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи и групп риска табакокурения;
* Увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни,
* занимающихся физической культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антитабачных мероприятиях;
* Выявление и устранение причин и условий, стимулирующих табакокурение.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Издание информационных материалов (информирование о вреде табака) | 1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО | 1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 10,0 | 10,0 | 100% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа оказалась эффективной. Мероприятия программы оцениваются как эффективные и востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения

***10 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 2016 году»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопросов местного значения: «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7
* Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, наркомания, терроризм, экстремизм, дорожно-транспортный травматизм;
* Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений, наркомании, терроризма, экстремизма, дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге;
* Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи;
* Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;
* Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО;
* Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
* Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
* Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
* выявлению и предупреждению экстремистской деятельности.
* Обеспечить охрану общественного порядка и содействовать проведению антитеррористических мероприятий;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Издание информационных материалов (профилактика терроризма и экстремизма) | 1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | Суммарное значение интегрального показателя К =45, эффективное мероприятие |
| ИТОГО | 1000 | 1000 | 10,0 | 10,0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 10,0 | 10,0 | 100% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа оказалась эффективной. Мероприятия программы оцениваются как эффективные и востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

***11 «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования в 2016 году»***

Ведомственная программа направлена на реализацию вопроса местного значения: «содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» (ст.10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

Основные цели и задачи:

* Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | | Предусмотрено денежных средства (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) | Оценка эффективности |
| План | Факт |
| Интерактивная игра | 30 | 0 | 30,0 | 0 | Суммарное значение интегрального показателя К =30, мало эффективное мероприятие |
| ИТОГО | 30 | 0 | 30,0 | 0 | Эффективна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2016 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 30,0 | 0,0 | 0% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 30,0 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате того, что мероприятия программы носили заявительный характер и оказались не востребованы жителями муниципального образования.

ВЫВОД:

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа оказалась неэффективной. Мероприятия программы оцениваются как не востребованные жителями округа. Тем не менее, Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

***Основные выводы, по исполнению Программ в 2016 года МКУ «Социальный центр «Радуга»***

Использование бюджетных средств в ходе реализации Программ является экономичным, так как были достигнуты заданные результаты с применением их наименьшего объема (абсолютная экономия) а иногда и более высокие результаты с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия).

Использование бюджетных средств в ходе реализации Программ оценивается как продуктивное, так как затраты ресурсов на единицу произведенной продукции и оказанной услуги или объем произведенной продукции или оказанной услуги на единицу затрат равны или меньше соответствующих запланированных показателей.

Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств или деятельности объектов, которые выступают в виде конкретных продуктов деятельности (объемы произведенной продукции и оказанных услуг, количество людей, получивших услуги и т.п.) можно определить как экономически результативные.

Так же стоит отметить, что ряд мероприятий предусмотренных программами, по результатам оценки эффективности, были признаны малоэффективными. При формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программ, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программами задач.