**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЦП 2017 года**

**Ведомственная целевая программа муниципального образования муниципальный округ №7 «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в 2017 году»**

**Цели:** участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

**Задачи:** активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, наркомания, предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений, наркомании в Санкт-Петербурге.

Пропаганда здорового образа жизни.

Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи.

Пропаганда семейных ценностей и традиций.

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.

Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.

Повышение результативности борьбы с преступностью.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Количество охваченного населения** | **Сумма**  **план**  **(тыс. рублей)** | **Сумма**  **факт**  **(тыс. рублей)** | **Эффективность** | **Суммарное значение интегрального показателя К** |
| 1. | Издание информационных материалов «Памятка населению муниципального образования муниципальный округ №7 по профилактике наркомании – «Твой выбор – Жизнь» 1 кв. 2017 года, 1000 экз. | 1000 человек | 10,0 | 10,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 2. | Проведение семинара о здоровье «Нет наркотикам!», 10.10.2017, 14.00 | 35 человек | 10,0 | 10,0 | Эффективная | К=50=10+10+10+10+10 |
| 3. | Проведение лекций, посвященных деятельности по профилактике наркомании, 1-4 квартал 2017 года | 30 лекций  1059 человек | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 4. | Проведение заседаний круглого стола детских и молодежных общественных организаций по вопросам организации профилактики наркозависимости среди населения округа | 1 круглый стол  9 человек | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 5. | Публикации в газете «Василеостровская перспектива» о профилактике наркомании | Размещено 6 статей  90 000 человек | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| ИТОГО: | | | 20,0 | 20,0 |  |  |

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в 2017 году» достаточно эффективна, целесообразна к финансированию.

**Ведомственная целевая программа муниципального образования муниципальный округ №7 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга в 2017 году»**

**Цели:** участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма.

**Задачи:** активизация граждан, проживающих на территории округа к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, терроризм, экстремизм.

Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма в Санкт-Петербурге.

Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи.

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.

Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.

Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом).

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, выявлению и предупреждению экстремистской деятельности.

Обеспечение охраны общественного порядка и содействие проведению антитеррористических мероприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Количество охваченного населения/ количество мероприятий** | **Сумма**  **план**  **(тыс. рублей)** | **Сумма**  **факт**  **(тыс. рублей)** | **Эффективность** | **Суммарное значение интегрального показателя К** |
| 1. | Издание информационных материалов «Памятка населению муниципального образования муниципальный округ №7 по профилактике экстремизма и терроризма», 3 кв.2017 года (18.07.2017), 1000 экз. | 1000 человек | 20,0 | 20,0 | эффективная | К=50=10+10+10+  10+10 |
| 2. | Реализация мероприятий по обследованию состояния антитеррористической защищенности помещений муниципального образования муниципальный округ №7 и МКУ «СЦ «Радуга» | 4 обследования | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 3. | Участие в разработке памяток о профилактике терроризма и экстремизма; размещение информационных материалов на информационных стендах, в жилых домах, общественных организациях по вопросам связанным с противодействием терроризму, угрозой совершения террористических актов | Регулярное обновление стендов, опубликовано  3 статьи  45 000 человек | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 4. | Участие в районных этнокультурных и межнациональных мероприятиях и культурных акциях (30 мая 2017 года) | приняли участие | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 5. | Участие в работе межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при Прокуратуре В.О. района | приняли участие | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 6. | Обход территории МО №7 на предмет выявления фактов осквернения зданий, сооружений, нанесения на них нацистской атрибутики или символики; уведомление о данных фактах Прокуратуры и УМВД В.О. района | 44 обхода | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 7. | Обход территории МО №7 на предмет выявления мест концентрации молодежи; уведомление о данных фактах Прокуратуры и УМВД В.О. района | 42 обхода | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 8. | Осуществление контроля за фактами распространения информационных материалов экстремистского характера; уведомление о данных фактах Прокуратуры и УМВД В.О. района | ведется постоянный контроль | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 9. | Осуществление мониторинга СМИ, сайтов в сети «Интернет» в целях выявления информации экстремистской направленности | мониторинг ведется регулярно | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 10. | Участие в заседаниях районной антитеррористической комиссии | приняли участие | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 11. | Проведение рейдов по территории МО №7 на предмет обнаружения и эвакуации брошенных, разукомплектованных ТС; передача сведений о них в районную комиссию | 16 рейдов, выявлено 4 бесхозных ТС | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 12. | Участие в мероприятиях, проводимых администрацией В.О. района, - «День толерантности», 26.01.2017 | Приняли участие | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 13. | Участие в организации и проведении семинаров, «круглых столов» с органами государственной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, 15.02.2017 | приняли участие | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 14. | Информирование жителей о профилактике терроризма и экстремизма на обучающих занятиях, вручение листовок и памяток | 1200 человек | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 15. | Оповещение населения округа посредством системы «Бегущая строка», установленной по адресу: Большой пр., д.50, лит «Г», на тему профилактики экстремизма и терроризма, укрепления толерантности | постоянно | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 16. | Обновление имеющихся стендов по терроризму и экстремизму в помещениях муниципального образования муниципальный округ №7 | ежеквартально | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 17. | Реализация плана мероприятий по информационному противодействию терроризму СПб на 2017 год | реализован | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 18. | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий по профилактике правонарушений на территории МО №7 за 2017 год | подготовлен | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| ИТОГО: | | | 20,0 | 20,0 |  |  |

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга в 2017 году» достаточно эффективна, целесообразна к финансированию.

**Ведомственная целевая программа муниципального образования муниципальный округ №7 «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2017 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Количество охваченного населения** | **Сумма**  **план**  **(тыс. рублей)** | **Сумма**  **факт**  **(тыс. рублей)** | **Эффективность** | **Суммарное значение интегрального показателя К** |
| 1. | Информирование населения через средства массовой информации, а также путем размещения на сайте муниципального образования, на стендах МО №7 о городских и районных мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО №7, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | осуществляется информирование | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 2. | Публикация в официальном издании - газете МО №7 «Василеостровская перспектива» и/или на сайте МО №7 http//:mo7spb.ru материалов на тему пропаганды миролюбия, устойчивости к этническим и религиозным конфликтам | опубликовано 2 статьи | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 3. | Консультирование жителей муниципального образования и проживающих на территории МО мигрантов с целью содействия социальной и культурной адаптации мигрантов, и, как следствие, проведению профилактики межнациональных (межэтнических конфликтов) | по мере необходимости | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 4. | Участие в работе районных антитеррористических комиссий, коллегий администрации В.О. р-на, межведомственных рабочих группах по вопросам межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма при прокуратуре В.О. р-на, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | приняли участие | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 5. | Проведение социологического исследования «Мнение жителей МО МО №7 о межнациональных и межконфессиональных отношениях на территории МО №7». Анкетирование жителей МО №7 | опрос проведен | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 6. | Участие в организации и проведении семинаров, «круглых столов» с органами государственной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления по вопросам по вопросам межнациональных отношений, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации | приняли участие | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 7. | Содействие и взаимообмен информацией с руководителями организаций, расположенных на территории муниципального образования, использующих труд иностранных граждан, в целях оказания содействия по разъяснению требований миграционного законодательства физическими и юридическими лицами | ведется | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 8. | Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленной Комитетом, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами | распространяются | 0,0 | 0,0 | Достаточно  эффективная | К=40=10+5+5+  10+10 |
| 9. | Проведение мероприятий для жителей МО №7 «Ознакомительно-познавательная беседа «Национальная культура – ближнее зарубежье», 4 квартал 2017 | 3 мероприятия  192 человека | 60,0 | 59,0 | Эффективная | К=50=10+10+10+10+10 |
| ИТОГО: | | | 60,0 | 59,0 |  |  |

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2017 году» достаточно эффективна, целесообразна к финансированию.

**Ведомственная целевая программа муниципального образования муниципальный округ №7 «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2017 году»**

Ведомственная целевая программа (далее – Программа) направлена на реализацию вопроса местного значения: «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» (пп.25 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Тираж**  **План/факт**  **(экз.)** | **Сумма**  **план**  **(тыс. рублей)** | **Сумма**  **факт**  **(тыс. рублей)** | **Эффективность** | **Суммарное значение интегрального показателя К** |
| 1. | Выпуск и распространение периодического печатного муниципального средства массовой информации газеты «Василеостровская перспектива» | 150 000 /  150 000 | 1720,0 | 1720,0 | Эффективная | К=50=10+10+10+10+10 |
| 2. | Выпуск и распространение справочно-информационного издания «Бюллетень Муниципального округа №7» с текстами официальных публикаций муниципальных правовых актов, принятых органами МСУ МО МО №7 | 20 000/  18 000 | 240,0 | 240,0 | Эффективная | К=50=10+10+10+10+10 |
| ИТОГО: | | | 1960,0 | 1960,0 |  |  |

Основные цели и задачи программы:

Основной целью Программы является формирование открытого информационного пространства на территории муниципального образования муниципальный округ №7, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления.

Основной задачей Программы является учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации МО МО №7.

В рамках программы издается газета «Василеостровская перспектива» и бюллетень «Муниципальный округ №7».

Согласно муниципальному контракту, газета «Василеостровская перспектива» выходит 10 раз в год, общим тиражом 150 000 экземпляров. В каждом номере газеты идет освещение жизни округа о реализации вопросов местного значения, обобщается опыт работы жителей округа и подразделений местной администрации, публикуются основные планы мероприятий МКУ «Социальный центр «Радуга» на текущий месяц, освещаются интересные мероприятия прошедшие накануне, есть рубрики «Советы юриста», «Поздравляем с юбилеем». Творческий коллектив редакции газеты в 2015 году занял 1 место в ежегодном конкурсе муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга в номинации: «Лучшая публикация о местном самоуправлении», в 2016 году творческий коллектив редакции газеты занял 1 место в ежегодном конкурсе муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга в номинации: «Лучшая публикация о социальной работе».

В 2017 году творческий коллектив редакции газеты занял 2 место в XVI конкурсе муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга в номинации: «Лучшая публикация о благоустройстве и ЖКХ».

В бюллетене Муниципальный округ №7 публикуются нормативные правовые акты муниципального совета, местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7. В 2017 году было выпущено 20 номеров, общим тиражом 20 000 экземпляров.

Экономия денежных средств образовалась вследствие оптимизации подготовки материала к выпуску в пяти справочно-информационных изданиях «Бюллетень Муниципального округа №7» .

Анализ эффективности программы проводился с целью выявления положительных и негативных сторон реализации программы, оценки использования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям при разработке макета газета «Василеостровская перспектива» и «Бюллетень Муниципального округа №7» .

В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов, показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении анализа эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач, важным элементом оценки эффективности являются отзывы читателей информационной продукции.

Программа достаточно востребована жителями округа, о газете жители отзываются положительно, программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является оправданным и экономичным, так как был, достигнут заданный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия).

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2017 году» эффективна, целесообразна к финансированию.

**Расходы, связанные с формированием архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код целевой статьи** | **Сроки проведения**  **план** | **Кол-во/**  **ед. изм.**  **(дел)** | **Объем финансирования**  **план**  **(тыс. рублей)** | **Исполнено**  **Фактически**  **(тыс. руб.)** | **Примечание** |
| 1. | 9920000024 | 2-4 квартал  2017 | 254 | 200,00 | **74,833** | Проведен аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по формированию архивного фонда |