**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2021 году»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 12.10.2020г. №44-П-Э утверждена ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2021 году» (далее - программа).

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации МО МО №7 №72-П-Э от 25 декабря 2007 года, и по заявкам, обращениям, заявлениям жителей муниципального образования муниципальный округ №7.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание комфортных условий для отдыха и общения населения на территории муниципального образования, обеспечение чистоты и порядка на дворовых территориях округа, благоприятных условий проживания населения, доступной окружающей среды для людей пожилого возраста и маломобильных групп населения.

На реализацию Программы в бюджете муниципального образования на 2021 год были запланированы денежные средства в размере **32 205,00 тыс. рублей**, в том числе:

- Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства – **1 141,40 тыс. руб.**

- Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга – **3 807,50 тыс. руб.**

- Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях – **8,0 тыс. руб.**

- Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках – **1 142,50 тыс. руб.**

- Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях - **518,90 тыс. руб.**

- Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях – **333,10 тыс. руб.**

- Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения **– 25 253,60 тыс. руб.**

Фактическое исполнение за 2021 год составило – **31 101,7 тыс. рублей или 96,6% от запланированного годового объема.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |  | **Натуральные показатели** | **Финансовые показатели** | **Примечание** |
| **ед. изм.** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** |  |
| **1.**  | **Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благоустройства** |
| 1.1 | Разработка проектной документации по адресам: Биржевая линия д. 1/1 лит. З; 17-я линия В.О., д. 18, лит. Г; 17-я линия В.О., д. 10 лит. Б; Большой пр. В.О., д. 19 лит. А | шт. | 4,0 | - | - | 1041,40 | 1,30 | 0,1% | Неисполнение Подрядчиком обязательств по заключенному муниципальному контракту  |
| 1.2 | Составление смет | шт. | 62,0 | 62,0 | 100% | 100,00 | 100,00 | 100%  |  |
|   | **Итого по п.1:** | шт. | **66,0** | **62,0** | **94%** | **1141,40** | **101,30** | **8,9%** |   |
| **2.** | **Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга** |
| 2.1 | Территория МО  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | кв.м. | 1496,56 | 1489,41 | 99,5% | 2598,40 | 2596,00 | 99,9% |   |
| 2.2 | Территория МО |  |
| Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 260,0 | 260,0 | 100% | 1203,80 | 1203,70 | 100% |   |
| 2.3  | Территория МО (внутриквартальная) |   |
| Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 5,30 | 5,20 | 98,1% |  |
|   | **Итого по п.2:** |  |  |  |  | **3 807,50** | **3 804,90** | **99,9%** |   |
| **3.** | **Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.** |
| 3.1 | Внутриквартальная территория |   |
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 10,0 | - | 0% | 8,00 | - | 0% | Отсутствует необходимость в ремонте |
|   | **Итого по п.3:** | **шт.** | **10,0** | **-** | **0%** | **8,00** | **-** | **0%** |   |
| **4.** | **Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках** |
|  4.1 | Территория МО  |  |
| Ремонт оборудования контейнерных площадок | шт. | 13,0 | 11,0 | 84,6%  | 93,40 | 93,40 | 100% |  |
| 4.2 | 23-я линия В.О., д. 28; Большой пр. В.О., д. 62 (21-я линия В.О., д. 10)  |  |
| Ремонт оборудования контейнерных площадок | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 42,80 | 42,80 | 100% |  |
| 4.3 | 7-я линия В.О., д. 8, лит. Б (Днепровский пер. В.О., д. 11, лит. А) |  |
| Оборудование контейнерных площадок | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 609,80 | 609,70 | 100% |  |
| 4.4 | Средний пр. В.О., д. 46  |  |
| Оборудование контейнерных площадок | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 396,50 | 396,50 | 100% |  |
|   | **Итого по п.4:** | шт. | 17,0 | 15,0 | 88,2% | **1 142,50** | **1 142,40** | **100%** |  |
| **5.** | **Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях** |
| 5.1 | Территория МО (внутриквартальная)  |  |
| Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 5465,0 | 5465,0 | 100% | 209,50 | 209,50 | 100% |  |
| 5.2 | Территория МО (внутриквартальная) |  |
| Уход за цветниками | кв.м. | 103,52 | 103,52 | 100% | 88,10 | 88,00 | 99,9% |  |
| 5.3 | Территория МО (внутриквартальная): наб. Макарова д. 16/2; 20-я линия В.О., д. 11 |  |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 6,0 | 6,0 | 100% | 5,10 | 5,00 | 98% |  |
| 5.4 | Территория МО (внутриквартальная): наб. Макарова д. 16/2; 20-я линия В.О., д. 11 |  |
| Установка малых архитектурных форм  | шт. | 6,0 | 6,0 | 100% | 146,60 | 146,60 | 100% |  |
| 5.5 | Территория МО (внутриквартальная): 4 линия В.О., д. 19, 8 линия В.О., д. 23, 12 линия В.О., д. 9, 21 линия В.О., д. 16 корп. 2-3, 21 линия В.О., д. 16 корп. 3-4, 21 линия В.О., д. 16 корп. 8 |  |
| Установка съездов с бордюров | шт. | 6,0 | 6,0 | 100% | 69,60 | 69,50 | 99,9% |  |
|  | **Итого по п.5** |  |  |  |  | **518,90** | **518,60** | **99,9%** |  |
| **6.** | **Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.** |
| 6.1 | Бугский переулок д.5, Кадетская линия, д.7/2, Большой пр. д.78, 17 линия, д. 12,  |  |
| Приобретение шаров  | шт. | 100,0 | 100,0 | 100% | 21,00 | 21,00 | 100% |  |
| 6.2 | Бугский переулок д.5, 12-я линия д.7/43, 12-я линия д. 23, 13-я линия д.18, Кадетская линия, д.7/2 Большой пр. д.78, 17 линия д. 12 |  |
| Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) | шт. | 8,0 | 8,0 | 100% | 121,20 | 121,20 | 100% |  |
| 6.3 | Территория МО |  |
| Хранение оборудования | шт. | 8,0 | 8,0 | 100% | 160,60 | 160,60 | 100% |  |
| 6.4 | Бугский переулок д.5, 13-я линия д.18 |  |
| Ремонт новогоднего оборудования  | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 30,30 | 30,20 | 99,7% |  |
|   | **Итого по п.6:** |  |  |  |  | **333,10** | **333,00** | **100%** |  |
| **7.** | **Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования.** |
| **7.1.** | **13-я линия В.О., д. 10**  |
| 7.1.1 | Ремонт (восстановление) газонов  | кв.м. | 115,1 | 115,1 | 100%  | 65,00 | 65,00 | 100%  |  |
| 7.1.2 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м. | 58,0 | 58,0 | 100% | 22,90 | 22,90 | 100% |  |
| 7.1.3 | Демонтаж детского игрового оборудования  | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% | 30,30 | 30,20 | 99,7% |  |
| 7.1.4 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 5,0 | 5,0 | 100% | 6,80 | 6,50 | 95,6% |  |
| 7.1.5 | Ремонт покрытия детской площадки | кв.м. | 54,7 | 54,7 | 100% | 252,30 | 252,20 | 100% |  |
| 7.1.6 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 58,0 | 58,0 | 100% | 7,70 | 7,30 | 94,8% |  |
| 7.1.7 | Посадка кустарника | шт. | 27,0 | 27,0 | 100% | 31,40 | 31,30 | 99,7% |  |
| 7.1.8 | Корчевка пня | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 1,60 | 1,50 | 93,7% |  |
| 7.1.9 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 233,10 | 233,0 | 100% |  |
| 7.1.10 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 5,0 | 5,0 | 100% | 105,30 | 105,20 | 99,9% |  |
| 7.1.11 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | пог.м. | 58,0 | 58,0 | 100% | 34,70 | 34,70 | 100% |  |
| 7.1.12 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 37,6 | 37,6 | 100% | 251,00 | 251,00 | 100% |  |
|  | **Итого по п. 7.1:** |  |  |  |  | **1042,10** | **1040,80** | **99,9%** |  |
| **7.2** | **7-я линия В.О., д. 26**  |
| 7.2.1 | Ремонт (восстановление) газонов  | кв.м. | 218,3 | 218,3 | 100%  | 105,00 | 104,90 | 99,9%  |  |
| 7.2.2 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 79,6 | 79,6 | 100% | 19,40 | 19,40 | 100% |  |
| 7.2.3 | Демонтаж детского игрового оборудования  | шт. | 5,0 | 5,0 | 100% | 48,70 | 48,70 | 100% |  |
| 7.2.4 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 12,0 | 12,0 | 100% | 12,90 | 12,80 | 99,2% |  |
| 7.2.5 | Демонтаж спортивного оборудования  | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% | 11,70 | 11,60 | 99,1% |  |
| 7.2.6 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 1,5 | 1,5 | 100% | 3,30 | 3,30 | 100% |  |
| 7.2.7 | Ремонт покрытия детской площадки | кв.м. | 188,9 | 188,9 | 100% | 798,00 | 798,00 | 100% |  |
| 7.2.8 | Посадка кустарника | шт. | 72,0 | 72,0 | 100% | 121,70 | 121,60 | 99,9% |  |
| 7.2.9 | Ремонт резинового покрытия спортивной площадки | кв.м. | 79,8 | 79,8 | 100% | 336,30 | 336,30 | 100% |  |
| 7.2.10 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% | 646,60 | 646,60 | 100% |  |
| 7.2.11 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 11,0 | 11,0 | 100% | 167,10 | 167,00 | 99,9% |  |
| 7.2.12 | Установка малых архитектурных форм (ранее демонтированных) | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 3,60 | 3,50 | 97,2% |  |
| 7.2.13 | Установка ограждений газонов | пог.м | 70,0 | 70,0 | 100% | 121,30 | 121,30 | 100% |  |
| 7.2.14 | Установка ограждений спортивной площадки | пог.м. | 41,2 | 41,2 | 100% | 140,30 | 140,30 | 100% |  |
| 7.2.15 | Демонтаж ограждений спортивной площадки | пог.м. | 41,9 | 41,9 | 100% | 31,00 | 30,70 | 99% |  |
| 7.2.16 | Установка спортивного оборудования | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% | 369,10 | 369,10 | 100% |  |
| 7.2.17 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 38,0 | 38,0 | 100% | 309,80 | 309,70 | 100% |  |
|  | **Итого по п. 7.2:** |  |  |  |  | **3245,80** | **3244,80** | **100%** |  |
| **7.3** | **8-я линия В.О., д. 31** |  |
| 7.3.1 | Ремонт (восстановление) газонов  | кв.м. | 364,4 | 364,4 | 100% | 314,00 | 313,90 | 100% |  |
| 7.3.2 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 2,0 | 2,0 | 100% | 0,80 | 0,80 | 100% |  |
| 7.3.3 | Ремонт покрытия детской площадки | кв.м. | 133,3 | 133,3 | 100% | 569,00 | 569,00 | 100% |  |
| 7.3.4 | Устройство набивного покрытия | кв.м. | 12,4 | 12,4 | 100% | 24,10 | 24,0 | 99,6% |  |
| 7.3.5 | Посадка кустарника | шт. | 33,0 | 33,0 | 100% | 66,60 | 66,60 | 100% |  |
| 7.3.6 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 5,0 | 5,0 | 100% | 478,30 | 478,30 | 100% |  |
| 7.3.7 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 5,0 | 5,0 | 100% | 139,10 | 139,10 | 100% |  |
| 7.3.8 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | пог.м. | 2,0 | 2,0 | 100% | 23,90 | 23,80 | 99,6% |  |
| 7.3.9 | Устройство покрытия из плитки вокруг фонтана | кв.м. | 6,0 | 6,0 | 100% | 65,60 | 65,50 | 99,8% |  |
| 7.3.10 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 11,5 | 11,5 | 100% | 87,70 | 87,70 | 100% |  |
| 7.3.11 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | шт. | 15,0 | 15,0 | 100% | 197,90 | 197,80 | 99,9% |  |
| 7.3.12 | Ремонт ограждений газонов  | кв.м. | 3,53 | 3,53 | 100% | 26,40 | 26,30 | 99,6% |  |
|  | **Итого по п. 7.3:**  |  |  |  |  | **1993,40** | **1992,80** | **100%** |  |
| 7.4. | 8-я линия В.О., д. 31; 21-я линия В.О., д.16, к.3 |  |
|  | Демонтаж и установка МАФ (ранее демонтированных) | шт. | 3,0 | 3,0 | 100% | 12,80 | 12,70 | 99,2%  |  |
| 7.5. | Территория МО |  |
|  | Проведение месячника по благоустройству | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 30,00 | 23,90 | 79,7%  | Отсутствует необходимость в расходных материалах |
| 7.6 | Территория МО |  |
|  | Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | кв.м. | 56290,0 | 56290,0 | 100% | 2063,40 | 2063,30 | 100%  |  |
| 7.7 | Территория МО |  |
|  | Технический надзор | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 100,00 | 100,00 | 100%  |  |
| 7.8 | Территория МО (ЗНОП МЗ)  |  |
| 7.8.1 | Ремонт (восстановление) газонов  | кв.м. | 136,8 | 136,8 | 100% | 89,50 | 89,40 | 99,9% |  |
| 7.8.2 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 102,0 | 107,1 | 105% | 239,90 | 239,20 | 99,7% |  |
| 7.8.3 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 600,0 | 600,0 | 100% | 79,00 | 75,40 | 95,4% |  |
| 7.8.4 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 20,0 | 20,0 | 100% | 102,90 | 102,80 | 99,9% |  |
| 7.8.5 | Посадка кустарников взамен утраченных  | шт. | 2515,0 | 2515,0 | 100% | 2506,80 | 2506,80 | 100% |  |
| 7.8.6 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 9194,0 | 9194,0 | 100% | 389,70 | 389,60 | 100% |  |
| 7.8.7 | Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования  | шт. | 20,0 | 2,0 | 10% | 20,00 | 1,70 | 8,5% | Отсутствует необходимость в ремонте |
| 7.8.8 | Ремонт детского игрового оборудования  | шт. | 15,0 | 8,0 | 53,3% | 104,90 | 85,40 | 81,4% | Отсутствует необходимость в ремонте |
| 7.8.9 | Ремонт спортивного оборудования | шт. | 15,0 | 12,0 | 80% | 77,10 | 77,0 | 99,9% |  |
| 7.8.10 | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников  | шт. | 25,0 | 25,0 | 100% | 228,90 | 228,90 | 100% |  |
| 7.8.11 | Уход за цветниками | кв.м. | 274,36 | 274,36 | 100% | 186,10 | 186,10 | 100% |  |
| 7.8.12 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | шт. | 443,0 | 443,0 | 100% | 482,70 | 482,60 | 100% |  |
| 7.8.13 | Уход за газонами  | кв.м. | 30331,0 | 30331,0 | 100% | 4251,10 | 4251,10 | 100% |  |
| 7.8.14 | Уход за деревьями | шт. | 78,0 | 78,0 | 100% | 1045,40 | 1045,40 | 100% |  |
| 7.8.15 | Уход за кустами  | шт. | 10546,0 | 10546,0 | 100% | 6644,80 | 6644,70 | 100% |  |
| 7.8.16 | Демонтаж детского игрового оборудования  | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 20,80 | 20,80 | 100% |  |
| 7.8.17 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 265,00 | 264,90 | 100% |  |
| 7.8.18 | Установка малых архитектурных форм  | шт. | 5,0 | 5,0 | 100% | 31,50 | 31,40 | 99,7% |  |
|  | **Итого по п. 7.8:**  |  |  |  |  | **16 766,10** | **16 723,20** | **99,7%** |  |
|   | **Итого по п. 7** |  |  |  |  | **25253,60** | **25201,50** | **99,8%** |  |
| **Оценка эффективности ведомственной целевой программы** **муниципального образования муниципальный округ №7** **«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2021 год»** |
|
| № п/п | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** |
| **ед изм.** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | кв.м. | 1496,56 | 1489,41 | 99,5% |
| 2 | Ремонт (восстановление) мощения придомовых и дворовых территорий | кв.м. | 260,0 | 260,0 | 100% |
| 3 | Демонтаж, установка и переустановка ограждений газонов | пог.м. | 269,6 | 269,6 | 100% |
| 4 | Покраска ограждений газонов | пог.м. | 658,0 | 658,0 | 100% |
| 5 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 35,0 | 35,0 | 100% |
| 6 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | ед. | 40,0 | 40,0 | 100% |
| 7 | Количество оборудованных (отремонтированных) контейнерных площадок на дворовых территориях | шт. | 17,0 | 15,0 | 88,2% |
| 8 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений | кв.м. | 834,6 | 834,6 | 100% |
| 9 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений | шт. | 2647,0 | 2647,0 | 100% |
| 10 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений | шт. | 20,0 | 20,0 | 100% |
| 11 | Количество выполненной санитарной, формовочной, омолаживающей обрезке деревьев и кустарников | шт.пог.м. | 358100 | 358100 | 100% |
| 12 | Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников | шт. | 26,0 | 26,0 | 100% |
| 13 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | ед. | 22,0 | 22,0 | 100% |
| 14 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов | ед. | 5,0 | 5,0 | 100% |
| 15 | Площадь мощения дорожек детских площадок | кв.м | 93,1 | 93,1 | 100% |
| 16 | Количество установленного спортивного оборудования | шт. | 4,0 | 4,0 | 100% |
| 17 | Площадь обустроенных детских площадок с покрытием цветной резиновой крошкой | кв.м | 456,7 | 456,7 | 100% |
| 18 | Количество установленного детского игрового оборудования | шт. | 13,0 | 13,0 | 100% |
| 19 | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | ед. | 3,0 | 3,0 | 100% |

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  | Благоустройство муниципального образования - приоритетная задача социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 10 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

 К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Выводы:

Исходя из оценки достигнутых количественных и качественных показателей Программы, а именно в абсолютном выражении экономия бюджетных средств составила 1103,3 тыс. руб. Продуктивность Программы, выраженная соотношением между полученными результатами и использованными финансовыми и материальными затратами достигнута в основном за счет проведения конкурсных процедур, а также привлечения материальных и трудовых ресурсов местной администрации. Результативность Программы подтверждается степенью достижения результатов и полученным социально-экономическим эффектом от использования бюджетных средств. Используемые качественные характеристики определения результативности и эффективности расходования бюджетных средств основаны на следующих критериях:

* на реализацию работ – эффективность высокая (цены на выполнение работ и материалы оказались ниже рыночных, благодаря конкурсному размещению муниципального заказа);
* на решение задачи – эффективность высокая (использование всех имеющихся ресурсов);
* на достижение цели – эффективность высокая (создание комфортной среды для горожан и поддержание интереса жителей округа к участию в реализации планов благоустройства дворовых территорий).

Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.

Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность Программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании.

В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.

При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

**По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2021 год» эффективна, целесообразна к финансированию.**