**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2019 ГОД**

**«Социально – культурное развитие округа»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

1 Программа «Социально – культурное развитие округа» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 № 72-П-Э от 25 декабря 2007 года.

2. Основные цели и задачи программы:

2.1 Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного наследия Санкт-Петербурга. Сохранение, развитие и популяризация культурно-исторического наследия, многообразия творческой деятельности на территории муниципального образования муниципальный округ №7. Поддержание культурных и творческих инициатив граждан. Укрепление семейных отношений.

2.2. Создание системы выявления и продвижения инициативных и талантливых жителей муниципального образования. Вовлечение молодежи и людей «третьего возраста» в социальную активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций, и объединений.

2.3 Сохранение и развитие местных традиций и обрядов муниципального образования №7.

2.4 Участие органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7

Активизация граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ №7 к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, наркомания, терроризм, экстремизм, дорожно-транспортный травматизм;

Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге;

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования

Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по профилактике дорожно-транспортного травматизма;

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;

Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.

2.5 Обеспечение охраны общественного порядка и содействие:

- предотвращению и пресечению преступлений и административных правонарушений;

- предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- усилению контроля за исполнением гражданами административного законодательства.

2.6 Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма в Санкт-Петербурге;

Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Деятельность по выявлению, предупреждению террористического акта (борьба с терроризмом).

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Выявление и предупреждение экстремистской деятельности.

Обеспечение охраны общественного порядка и содействие проведению антитеррористических мероприятий;

2.7 Пропаганда здорового образа жизни. Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи. Пропаганда семейных ценностей и традиций.

2.8 Предупреждение табакокурения, в том числе несовершеннолетними.

Создание на территории муниципального образования муниципальный округ №7 условий для сохранения и укрепления здоровья населения округа, его физического и нравственного состояния.

Организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи и группы риска табакокурения.

Увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в антитабачных мероприятиях.

2.9 Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, через создание условий для реализации этнокультурных и языковых потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности в муниципальном образовании.

* формирование в Санкт-Петербурге взаимосвязанной системы действий государственных, муниципальных, общественных, религиозных, хозяйственных и иных организаций и учреждений по решению проблем межнациональных (межэтнических) конфликтов, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия;
* укрепление на территории муниципального образования межнационального и межконфессионального согласия, толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, создание условий, способствующих социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
* реализация национальной и миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге.
* участие в создании условий для укрепления межнационального и межконфессионального согласия;
* участие в осуществлении мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
* участие в осуществлении мер, направленных на реализацию прав национальных меньшинств, проживающих на территории муниципального образования;
* участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, проживающих на территории муниципального образования;
* участие в осуществлении мер, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования;

участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвращение ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности на территории муниципального образования.

3 Общий объем финансирования Программы 19 243 000 (девятнадцать миллионов двести сорок три тысячи) рублей 00 копеек

4. основные мероприятия программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего охвачено населения | Назначено  | Исполнено  |
| План  | Факт  | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1 | Организация бесплатных автобусных экскурсий  | Организация автобусных экскурсий «Константиновский дворец»  | 900 | 180 | 800,0 | 156,0 |
| Организация автобусных экскурсий «Дворянские усадьбы Северо-Запада» |
| 2 | Организация и проведение уличного мероприятия «День двора» | Услуги по организации и проведению уличного мероприятия «День двора» | 200 | 0 | 200,0 | 0,0 |
| 3 | Организация тематических концертов в Румянцевском саду | Услуги по организации и проведению тематических концертов | 2400 | 2400 | 1280,0 | 1028,0 |
| 4 | Обеспечение жителей округа светоотражающими элементами | Приобретение и распространение светоотражающих элементов | 1000 | 1000 | 20,0 | 20,0 |
| 5 | Интерактивная программа (профилактика дорожно-транспортного травматизма) | Услуги по организации и проведению интерактивной программы | 1000 | 1000 | 200,0 | 0,0 |
| 6 | Семинар о профилактике правонарушений, совершаемых подростками в сети интернет | Услуги по организации и проведению семинара | 25 | 0 | 25,0 | 0,0 |
| 7 | Интерактивная программа (профилактика правонарушений) | Услуги по организации и проведению интерактивной программы | 210 | 0 | 200,0 | 0,0 |
| 8 | Спектакль по противодействию экстремизму и терроризму (профилактика терроризма и экстремизма) | Услуги по организации спектакля по противодействию экстремизму и терроризму | 35 | 87 | 18,0 | 18,0 |
| 9 | Мероприятие по профилактике аддиктивного поведения детей младшего школьного возраста (профилактика наркомании) | Услуги по организации и проведению спектакля «Страна «Здраволюбия»  | 50 | 85 | 50,0 | 50,0 |
| 10 | Организация и проведение интерактивной программы по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака для жителей муниципального образования | Услуги по организации и проведению интерактивной программы | 210 | 0 | 200,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие по укреплению межнационального и межконфессионального согласия | Услуги по организации и проведению спектакля «Мы все разные, но мы все равные»  | 50 | 87 | 135,00 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего охвачено населения | Назначено  | Исполнено  |
| План  | Факт  | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1 | Торжественное поздравление жителей МО №7 от 70 лет с днём рождения, поздравление жителей МО с днём свадьбы (50,60,70 лет) | услуги по организации и проведению торжественного мероприятия | 2000 | 2000 | 1489,0 | 1357,0 |
| Вручение пакетов |
| Вручение поздравительных открыток |
| Вручение памятных подарков |
| Вручение цветочной продукции |
| Организация чаепития (приобретение пирогов) |
| 6000 | 0 | 192,0 | 0,0 |
| Индивидуальное адресное поздравление жителей на дому (конверт с маркой по СПБ) |
| 2 | «Рожденный на Васильевском» (вручение памятных медалей) | Изготовление памятных медалей «Рожденный на Васильевском» | 200 | 200 | 538,0 | 404,2 |
| Лазерная маркировка медалей |
| Вручение памятных подарков |
| Вручение сертификатов к медалям |
| Вручение пакетов |
| Организация торжественного мероприятия по вручению медалей |
| 3 | Клуб полезного досуга «Третий возраст» | Организация чаепития (приобретение чая) | 500 | 500 | 362,0 | 55,0 |
| Организация чаепития (приобретение сахара) |
| Организация чаепития (приобретение пирогов) |
| Приобретение расходных материалов для творческих занятий |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего охвачено населения | Назначено  | Исполнено  |
| План  | Факт | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1 | Участие в организации и проведении мероприятия "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" | Вручение поздравительных открыток | 577 | 577 | 1417,3 | 1256,7 |
| Вручение памятных подарков |
| Организация и проведение «вечеров памяти» |
| Вручение пакетов |
| Издание памятного альбома |
| 2 | Участие в организации и проведении мероприятия «Масленица» | Организация и проведение уличных гуляний | 300 | 300 | 300,0 | 256,5 |
| 3 | Участие в организации и проведении мероприятия «Международный женский день» | Праздничный концерт | 400 | 400 | 400,0 | 342,0 |
| 4 | Участие в организации и проведении мероприятия «Международный день освобождения узников фашистских концлагерей» | Организация и проведение выездного торжественно-траурного мероприятия у мемориала узникам фашистских концлагере (Красное Село) | 45 | 0 | 40,00 | 0,0 |
| 5 | Участие в организации и проведении мероприятия «День местного самоуправления»  | Вручение памятных подарков | 4 | 4 | 8,0 | 7,9 |
| Вручение цветочной продукции |
| 6 | Участие в организации и проведении мероприятия "День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" | Организация и проведение выездного торжественно-траурного мероприятия у мемориала Лемболовская твердыня | 1545 | 1545 | 1735,0 | 1734,5 |
| Вручение поздравительных открыток |
| Вручение памятных подарков |
| Вручение пакетов |
| Вручение цветочной продукции |
| 7 | Участие в организации и проведении мероприятия «День Знаний» | Вручение поздравительных открыток | 4200 | 4200 | 2266,9 | 1415,5 |
| Организация и проведение водных экскурсий |
| 8 | Участие в организации и проведении мероприятия "Международный день пожилых людей" | Вручение поздравительных открыток | 2000 | 2000 | 2560,0 | 2050,0 |
| Праздничный концерт |
| Вручение пакетов |
| Вручение подарков |
| 9 | Участие в организации и проведении мероприятия «День народного единства | Организация и проведение гастрономического фестиваля  | 300 | 300 | 310,0 | 310,0 |
| Праздничный концерт |
| 10 | Участие в организации и проведении мероприятия "День Матери" | Праздничный концерт | 400 | 400 | 604,0 | 604,0 |
| Вручение подарков |
| Вручение пакетов |
| 11 | Участие в организации и проведении мероприятия "Международный день инвалидов" | Вручение памятных подарков | 2000 | 1400 | 1020,0 | 720,0 |
| Вручение пакетов |
| 12 | Участие в организации и проведении мероприятия "Новый год" | Вручение сладких подарков | 14000 | 14000 | 2867,8 | 2867,8 |
| Вручение сувенирной продукции |
| Организация уличных гуляний |
| Организация новогоднего представление для детей |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 19 243,0  | 14 753,1  | 76,67% |

По программе осталось не востребовано ассигнований –4 489,9 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий программы носили заявительный характер и оказались недостаточно востребованы жителями муниципального образования. Часть мероприятий Программы не были исполнены в связи с расторжением муниципальных контрактов.

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 5 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80% от запланированного значения. | 5 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+5+10=40;**

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Целевые показатели (индикаторы).

Целевой показатель - Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 95 лет).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя |
| План  | Факт  |
| Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения ВМЗ «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 5 до 95 лет). | % | 2,9 | 2,8 |
| Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения ВМЗ «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» (отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 5 до 95 лет) | % | 29,6 | 59,8 |
| Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 95лет) | % | 8,5 | 8,3 |
| Индикаторы, не поддающиеся количественному исчислению |
| Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.Изменение отношения граждан к потреблению табака, употреблению наркотиков и психотропных веществ. | Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на выполнение задач, поставленных программой |
| Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций. | Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на выполнение задач, поставленных программой |
| Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. | Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на выполнение задач, поставленных программой |

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Ведомственная программа достаточно востребована жителями округа, отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения. При планировании в последующие годы следует изучить и учесть потребности жителей МО и запланировать новые формы организации по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Социально – культурное развитие округа» за 2019 год достаточно эффективна, целесообразна к финансированию.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2019 ГОД**

**«Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

1 Программа «Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования муниципальный округ №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования» утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 №72-П-Э от 25 декабря 2007 года.

2 - участие муниципального образования в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2019 году.

- участие муниципального образования в организации временного трудоустройства несовершеннолетних путем размещения раздаточных информационных материалов,  передаваемых исполнительным органом государственной власти и агентством  занятости населения Василеостровского района Санкт-Петербурга, содержащих информацию о порядке предоставления государственной услуги с целью трудоустройства молодёжи, их социальной адаптация и подготовки к профессиональной трудовой деятельности, проведение интерактивных игр.

3 Общий объем финансирования Программы 469 700,00 (четыреста шестьдесят девять семьсот) рублей 00 копеек

4 основные мероприятия программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего охвачено населения | Назначено  | Исполнено  |
| План  | Факт | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1 | Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2019 году | Компенсация затрат по заработной плате несовершеннолетних при периоде участия во временном трудоустройстве (9445руб.)\* 15 раб. мест \* 2 месяца=283 350 руб.; Компенсация затрат на выплаты компенсации за неиспользованный отпуск 283350\*2,58/29,3=24 950,27 руб.; Компенсация затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 308300,27\*30,2%=93 106,68 руб. Компенсация прочих расходов (зарплата привлеченных сотрудников, компенсация за неиспользованный отпуск с учётом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, затраты на приобретение мелкого инвентаря, спецодежды, медикаментов, канцелярские товары и т.п.) = 68 293,05 руб. | 30 | 26 | 469,7 | 413,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 469,7 | 413,2 | 87,97 |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 56,5 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий программы носили заявительный характер и оказались недостаточно востребованы жителями муниципального образования.

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  | Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов муниципального образования - проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 5 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 80 до 100% от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;**

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Целевые индикаторы и показатели

Показатель: численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (человек)-30 человек. Фактическая численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (человек)-30 человек.

Индикаторы:

1. Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в процентах) -2,5%. Фактически доля трудоустроенных. граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет составила 2,5 %.

2. Размер денежного вознаграждения трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по отношению к МРОТ в Санкт-Петербурге (в процентах) Фактический размер денежного вознаграждения трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по отношению к МРОТ в Санкт-Петербурге (в процентах) оставил 100 %

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

 Ведомственная программа достаточно востребована жителями округа, отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения,

 По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» эффективна, целесообразна к финансированию.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2019 ГОД**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ №7»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

1 Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ №7» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования муниципальный округ №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования» утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 №72-П-Э от 25 декабря 2007 года.

 2 Основные цели и задачи:

* Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
* Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни.
* Повышение уровня жизни населения МО МО №7.
* Создание на территории МО МО №7 условий для сохранения и укрепления здоровья населения округа, его физического и нравственного состояния.
* Утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании.
* Развитие физкультуры и спорта среди всех социально-демографических групп населения по месту жительства, в местах массового отдыха, повышение интереса различных категорий жителей занятиям физической культурой и спортом;
* Внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
* Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;
* Пропаганда социальной значимости физической культуры и спорта, как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укреплении здоровья, профилактике заболеваний, борьбе с негативными явлениями.

3 Общий объем финансирования Программы 960 000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек

4 Основные мероприятия программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Всего охвачено населения | Назначено  | Исполнено  |
| План  | Факт | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1 | Организация и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта для жителей муниципального образования муниципальный округ №7 | Организация и проведение спортивных массовых соревнований (велоспорт) | 50 | 0 | 50,0 | 0,0 |
| Организация и проведение спортивных массовых соревнований (минифутбол) | 50 | 0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО №7 | Организация и проведение занятий по плаванию в бассейне | 224 | 246 | 500,0 | 499,8 |
| Организация и проведение занятий на спортивных тренажерах, включая их обслуживание | 350 | 350 | 10,0 | 0,0 |
|  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди учащихся школ, расположенных на территории МО №7 | Организация и проведение спортивного мероприятия «Веселые старты» | 350 | 0 | 350,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 960,0 | 499,8 | 52,06% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 460,2 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг, а также по причине того, что ряд мероприятий программы носили заявительный характер и оказались недостаточно востребованы жителями муниципального образования.

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 5 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей, раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80% от запланированного значения. | 5 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+5+10=40;**

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Целевые индикаторы и показатели

 Доля населения в возрасте от 6 до 80 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной возрастной категории, проживающих на территории округа, %.

Доля населения в возрасте от 6 до 80 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной возрастной категории, проживающих на территории округа, 5,8% - 1024 человек. Фактически программой охвачено 596 человек. целевой индикатор выполнен на 58,2 %.

ВЫВОД:

 Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

 Ряд мероприятий Программы оказались малоэффективными, при формировании бюджета на последующий период стоит учесть данный факт и принять меры к изменению формы проведения данных мероприятий Программы, с целью оптимизации затрат и обеспечения выполнения поставленных Программой задач. Также стоит отметить, что оставшиеся мероприятия программы оцениваются как эффективные и востребованные жителями округа. Программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» достаточноэффективна, целесообразна к финансированию.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2019 ГОД**

**«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

1 Программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования муниципальный округ №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования» утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 №72-П-Э от 25 декабря 2007 года.

2 Основные цели и задачи:

* Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.
* Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.
* Обеспечение безопасности жизни, здоровья, свободы и достоинства граждан.

3 Общий объем финансирования 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек

4 основные мероприятия программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | Назначено (тыс.руб) | Исполнено(тыс. руб.) |
| План | Факт |
| Издание информационных материалов (ГО и ЧС) | 1000 | 1000 | 30,0 | 30,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 30,0 | 30,0 | 100% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города. | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 5 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100 % от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;**

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Целевые индикаторы и показатели.

Уровень знаний неработающего населения в области защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.(% отношение от общего количества неработающих граждан, проживающих на территории муниципального образования).

Уровень знаний неработающего населения в области защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. (2,5% отношение от общего количества неработающих граждан, проживающих на территории муниципального образования).- 1000 человек. Фактически программой охвачено 1000 человек. целевой индикатор выполнен на 100,0 %.

**ВЫВОД:**

 Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

 По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в 2019 году» эффективна, целесообразна к финансированию.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2019 ГОД**

**«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования в 2019 году»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

1 Программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава муниципального образования муниципальный округ №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования» утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 №72-П-Э от 25 декабря 2007 года.

2 Основные цели и задачи:

* Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования
* Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;

3 Общий объем финансирования 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек

4 основные мероприятия программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего охвачено населения (чел.) | Назначено (тыс.руб) | Исполнено(тыс. руб.) |
| План | Факт |
| Интерактивная игра «Малый бизнес» | 210 | 0 | 200,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2019 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 200,0 | 0,0 | 0,0% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 200,0 тыс. рублей.

мероприятия данной Программы не проводились в связи с расторжение муниципального контракта

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города. | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 5 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 0 % от запланированного значения. | 0 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 0 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+0+0=25;**

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Целевые показатели (индикаторы)

Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения муниципальной программы (2,5% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 6 до 18 лет). – 1000 человек. Фактически программой охвачено 0 человек. целевой индикатор выполнен на 0,0 %.

ВЫВОД:

 Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования в 2019 году» малоэффективна.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2019 ГОД**

 **«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Цели:** участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

**Задачи:** активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, наркомания, предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений, наркомании в Санкт-Петербурге.

Пропаганда здорового образа жизни.

Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи.

Пропаганда семейных ценностей и традиций.

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.

Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.

Повышение результативности борьбы с преступностью.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Количество охваченного населения**  | **Сумма****план****(тыс. рублей)** | **Сумма****факт****(тыс. рублей)** |
| 1. | Мероприятие по профилактике аддиктивного поведения детей младшего школьного возраста (организация и проведение спектакля «Страна «Здраволюбие»») | 1 занятие 85 человек | 50,0 | 50,0 |
| 2. | Проведение занятий, посвященных профилактике наркомании |  33 занятия690 человек | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проведение заседаний и круглых столов с детскими и молодежными общественными организациями по вопросам организации профилактики наркозависимости в молодежной среде | 1 круглый стол13 человек | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Публикация в официальном издании - газете «Василеостровская перспектива» и/или на сайте муниципального образования муниципальный округ №7 http//:mo7spb.ru материалов на тему профилактики наркомании | 5 статей15 000 человек | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 50,0 | 50,0 |

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  | Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге - проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития округа, соответствует вопросу местного значения, в тоже время не сопряжена с адресными программами района и города, имеются риски дублирования проводимых мероприятий | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 10 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

 Уровень участия населения в мероприятиях, проведенных в рамках исполнения муниципальной программы (46,04% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования). Фактически программой охвачено 15788 человек. Целевой индикатор выполнен на 100,0 %.

Ведомственная программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП на 2019 год «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» эффективна, целесообразна к финансированию

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2019 ГОД**

**«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Цели:** участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации государственной социальной политики в области профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма.

**Задачи:** активизация граждан, проживающих на территории округа к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, терроризм, экстремизм.

Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма в Санкт-Петербурге.

Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи.

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.

Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.

Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом).

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, выявлению и предупреждению экстремистской деятельности.

Обеспечение охраны общественного порядка и содействие проведению антитеррористических мероприятий.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Количество охваченного населения/ количество мероприятий**  | **Сумма****план****(тыс. рублей)** | **Сумма****факт****(тыс. рублей)** |
| 1. |  Организация и проведение спектакля по противодействию экстремизму и терроризму | 1 мероприятие87 человек | 18,0 | 18,0 |
| 2. | Реализация мероприятий по обследованию состояния антитеррористической защищенности помещений муниципального образования муниципальный округ №7 и МКУ «СЦ «Радуга» | 4 обследования | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Участие в разработке памяток по профилактике терроризма и экстремизма; размещение информационных материалов на информационных стендах, в жилых домах, общественных организациях по вопросам связанным с противодействием терроризму, угрозой совершения террористических актов | Регулярное обновление стендов, опубликовано 8 статей 3120 человек | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Участие в районных этнокультурных и межнациональных мероприятиях и акциях  | приняли участие | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Участие в работе межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при Прокуратуре Василеостровского района | приняли участие | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Обход территории муниципального образования муниципальный округ №7 на предмет выявления фактов осквернения зданий, сооружений, нанесения на них нацистской атрибутики или символики; уведомление о данных фактах Прокуратуры и УМВД Василеостровского района | 46 обходов | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Обход территории муниципального образования муниципальный округ №7 на предмет выявления мест концентрации молодежи; уведомление о данных фактах Прокуратуры и УМВД Василеостровского района | 42 обхода | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Осуществление контроля за фактами распространения информационных материалов экстремистского характера; уведомление о данных фактах Прокуратуры и УМВД Василеостровского района | ведется постоянный контроль | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Осуществление мониторинга сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях выявления информации экстремистской направленности | мониторинг ведется регулярно | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Участие в заседаниях районной антитеррористической комиссии (АТК) | приняли участие | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Проведение рейдов по территории муниципального образования муниципальный округ №7 на предмет обнаружения и эвакуации брошенных, разукомплектованных транспортных средств; передача сведений в районную комиссию | 29 рейдов, бесхозных ТС не выявлено | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Участие в организации и проведении семинаров, «круглых столов» с органами государственной и исполнительной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Приняли участие | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Информирование жителей о профилактике терроризма и экстремизма на обучающих занятиях с вручением информационных материалов | приняли участие | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Оповещение населения округа посредством системы «Бегущая строка», установленной по адресу: Большой пр. В.О., д.50, лит «Г», на тему профилактики экстремизма и терроризма, укрепления толерантности  | 1400 человек | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Обновление имеющихся стендов по терроризму и экстремизму в помещениях муниципального образования муниципальный округ №7 | постоянно | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 18,0 | 18,0 |

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга- проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития округа, соответствует вопросу местного значения, в тоже время не сопряжена с адресными программами района и города, имеются риски дублирования проводимых мероприятий | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 10 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

 Уровень участия населения в мероприятиях, проведенных в рамках исполнения муниципальной программы (13,44% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования). Фактически программой охвачено 4607 человек. Целевой индикатор выполнен на 100,0 %.

Ведомственная программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса местного значения.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП на 2019 год «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» эффективна, целесообразна к финансированию.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2019 ГОД**

**«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Количество охваченного населения**  | **Сумма****план****(тыс. рублей)** | **Сумма****факт****(тыс. рублей)** |
| 1. | Информирование населения через средства массовой информации, а также путем размещения на сайте муниципального образования, на стендах муниципального образования муниципальный округ №7 о городских и районных мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ №7, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | в течение года, по мере поступления1400 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | Публикация в официальном издании - газете «Василеостровская перспектива» и/или на сайте муниципального образования муниципальный округ №7 http//:mo7spb.ru материалов на тему пропаганды миролюбия, устойчивости к этническим и религиозным конфликтам | в течение года15000 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Консультирование жителей муниципального образования и проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ №7 мигрантов с целью содействия социальной и культурной адаптации мигрантов, и, как следствие, проведению профилактики межнациональных (межэтнических конфликтов) | в течение года, по обращению | 0,00 | 0,0 |
| 4. | Участие в работе районных антитеррористических комиссий, коллегий администрации Василеостровского района, межведомственных рабочих группах по вопросам межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма при прокуратуре Василеостровского района, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | по плану района | 0,00 | 0,0 |
| 5. | Участие в организации и проведении семинаров, круглых столов с органами государственной и исполнительной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления по вопросам по вопросам межнациональных отношений, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации | по плану КТР и администрации района | 0,00 | 0,0 |
| 6. | Содействие и взаимообмен информацией с руководителями организаций, расположенных на территории муниципального образования, использующих труд иностранных граждан, в целях оказания содействия по разъяснению требований миграционного законодательства физическими и юридическими лицами | В течение года | 0,00 | 0,0 |
| 7. | Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленной Комитетом, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | В течение года | 0,00 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие по укреплению межнационального и межконфессионального согласия(организация и проведение спектакля «Мы все разные, но мы все равные») | 2 мероприятия 87 человек | 100,00 | 100,0 |
| ИТОГО: | 100,0 | 100,0 |

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  | Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов- проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития округа, соответствует вопросу местного значения, в тоже время не сопряжена с адресными программами района и города, имеются риски дублирования проводимых мероприятий | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 10 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

 Уровень участия населения в мероприятиях, проведенных в рамках исполнения муниципальной программы (48,08% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования). Фактически программой охвачено 16487 человек. Целевой индикатор выполнен на 100,0 %.

Ведомственная программа отвечает основным целям и задачам реализации вопроса

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП на 2019 год «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» эффективна, целесообразна к финансированию.