**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2021 ГОД**

**«Социально – культурное развитие округа»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

1 Программа «Социально – культурное развитие округа» разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 № 72-П-Э от 25 декабря 2007 года.

2. Основные цели и задачи программы:

2.1 Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного наследия Санкт-Петербурга. Сохранение, развитие и популяризация культурно-исторического наследия, многообразия творческой деятельности на территории муниципального образования муниципальный округ №7. Поддержание культурных и творческих инициатив граждан. Укрепление семейных отношений.

2.2. Создание системы выявления и продвижения инициативных и талантливых жителей муниципального образования. Вовлечение молодежи и людей «третьего возраста» в социальную активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций, и объединений.

2.3 Сохранение и развитие местных традиций и обрядов муниципального образования №7.

2.4 Участие органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7 в реализации государственной социальной политики в области обеспечения законности, правопорядка и безопасности на территории муниципального образования муниципальный округ №7

Активизация граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ №7 к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность, наркомания, терроризм, экстремизм, дорожно-транспортный травматизм;

Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге;

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7 с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования

Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по профилактике дорожно-транспортного травматизма;

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;

Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.

2.5 Обеспечение охраны общественного порядка и содействие:

- предотвращению и пресечению преступлений и административных правонарушений;

- предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- усилению контроля за исполнением гражданами административного законодательства.

2.6 Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма в Санкт-Петербурге;

Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Деятельность по выявлению, предупреждению террористического акта (борьба с терроризмом).

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Выявление и предупреждение экстремистской деятельности.

Обеспечение охраны общественного порядка и содействие проведению антитеррористических мероприятий;

2.7 Пропаганда здорового образа жизни. Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи. Пропаганда семейных ценностей и традиций.

2.8 Предупреждение табакокурения, в том числе несовершеннолетними.

Создание на территории муниципального образования муниципальный округ №7 условий для сохранения и укрепления здоровья населения округа, его физического и нравственного состояния.

Организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи и группы риска табакокурения.

Увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в антитабачных мероприятиях.

2.9 Обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на ценностях общегражданского патриотизма и солидарности, через создание условий для реализации этнокультурных и языковых потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности в муниципальном образовании.

* формирование в Санкт-Петербурге взаимосвязанной системы действий государственных, муниципальных, общественных, религиозных, хозяйственных и иных организаций и учреждений по решению проблем межнациональных (межэтнических) конфликтов, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия;
* укрепление на территории муниципального образования межнационального и межконфессионального согласия, толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, создание условий, способствующих социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
* реализация национальной и миграционной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге.
* участие в создании условий для укрепления межнационального и межконфессионального согласия;
* участие в осуществлении мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
* участие в осуществлении мер, направленных на реализацию прав национальных меньшинств, проживающих на территории муниципального образования;
* участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, проживающих на территории муниципального образования;
* участие в осуществлении мер, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования;

участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение государственных гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвращение ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности на территории муниципального образования.

3 Общий объем финансирования Программы 11349,00 (одиннадцать миллионов триста сорог девять тысяч) рублей 00 копеек

4. Основные мероприятия программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Всего охвачено населения | | Назначено | Исполнено |
| План | Факт | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1 | Издание информационных материалов по профилактике экстремизма и терроризма | Услуги по изготовлению информационных материалов по профилактике экстремизма и терроризма | 100 | 100 | 6,0 | 6,0 |
| 2 |  | Реализация мероприятий по обследованию состояния антитеррористической защищенности помещений муниципального образования муниципальный округ №7 и МКУ «СЦ «Радуга» | 2 обследования | 2 обследования | Без финансирования | Без финансирования |
| 3 |  | Участие в разработке памяток по профилактике терроризма и экстремизма; размещение информационных материалов на информационных стендах, в жилых домах, общественных организациях по вопросам связанным с противодействием терроризму, угрозой совершения террористических актов | Регулярное обновление стендов, опубликовано  7 статей  18370 человек | Регулярное обновление стендов, опубликовано  7 статей  18370 человек | Без финансирования | Без финансирования |
| 4 |  | Участие в районных этнокультурных и межнациональных мероприятиях и акциях | приняли участие | приняли участие | Без финансирования | Без финансирования |
| 5 |  | Участие в работе межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при Прокуратуре Василеостровского района | приняли участие | приняли участие | Без финансирования | Без финансирования |
| 6 |  | Обход территории муниципального образования муниципальный округ №7 на предмет выявления фактов осквернения зданий, сооружений, нанесения на них нацистской атрибутики или символики; уведомление о данных фактах Прокуратуры и УМВД Василеостровского района | 36 обходов | 36 обходов | Без финансирования | Без финансирования |
| 7 |  | Обход территории муниципального образования муниципальный округ №7 на предмет выявления мест концентрации молодежи; уведомление о данных фактах Прокуратуры и УМВД Василеостровского района | 36 обходов | 36 обходов | 0,0 | 0,0 |
| 8 |  | Осуществление контроля за фактами распространения информационных материалов экстремистского характера; уведомление о данных фактах Прокуратуры и УМВД Василеостровского района | ведется постоянный контроль | ведется постоянный контроль | 0,0 | 0,0 |
| 9 |  | Осуществление мониторинга сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях выявления информации экстремистской направленности | мониторинг ведется регулярно | мониторинг ведется регулярно | 0,0 | 0,0 |
| 10 |  | Участие в заседаниях районной антитеррористической комиссии (АТК) | приняли участие | приняли участие | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Проведение рейдов по территории муниципального образования муниципальный округ №7 на предмет обнаружения и эвакуации брошенных, разукомплектованных транспортных средств; передача сведений в районную комиссию | 24 рейда, бесхозных ТС не выявлено | 24 рейда, бесхозных ТС не выявлено | Без финансирования | Без финансирования |
| 11 |  | Участие в организации и проведении семинаров, «круглых столов» с органами государственной и исполнительной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | Приняли участие | Приняли участие | Без финансирования | Без финансирования |
| 12 |  | Информирование жителей о профилактике терроризма и экстремизма на обучающих занятиях с вручением информационных материалов | приняли участие | приняли участие | Без финансирования | Без финансирования |
| 13 |  | Оповещение населения округа посредством системы «Бегущая строка», установленной по адресу: Большой пр. В.О., д.50, лит «Г», на тему профилактики экстремизма и терроризма, укрепления толерантности | 1400 человек | 1400 человек | 0,0 | 0,0 |
| 14 |  | Обновление имеющихся стендов по терроризму и экстремизму в помещениях муниципального образования муниципальный округ №7 | постоянно | постоянно | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Издание информационных материалов по профилактике наркомании | Услуги по изготовлению информационных материалов по профилактике наркомании | 100 | 100 | 6,0 | 6,0 |
| 16 |  | Проведение занятий, посвященных профилактике наркомании | 2 занятия/  26 человек | 2 занятия/  26 человек | 0,0 | 0,0 |
| 17 |  | Проведение заседаний и круглых столов с детскими и молодежными общественными организациями по вопросам организации профилактики наркозависимости в молодежной среде | 1 круглый стол/  12 человек | 1 круглый стол/  12 человек | 0,0 | 0,0 |
| 18 |  | Публикация в официальном издании - газете «Василеостровская перспектива» и/или на сайте муниципального образования муниципальный округ №7 http//:mo7spb.ru материалов на тему профилактики наркомании | 10 статей  33270 человек | 10 статей  33270 человек | Без финансирования | Без финансирования |
| 19 | Издание информационных материалов по созданию межнационального и межконфессионального согласия | Услуги по изготовлению информационных материалов по созданию межнационального и межконфессионального согласия | 100 | 100 | 6,0 | 6,0 |
| 20 |  | Информирование населения через средства массовой информации, а также путем размещения на сайте муниципального образования, на стендах муниципального образования муниципальный округ №7 о городских и районных мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ №7, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | в течение года, по мере поступления  3270 человек | в течение года, по мере поступления  3270 человек | Без финансирования | Без финансирования |
| 21 |  | Публикация в официальном издании - газете «Василеостровская перспектива» и/или на сайте муниципального образования муниципальный округ №7 http//:mo7spb.ru материалов на тему пропаганды миролюбия, устойчивости к этническим и религиозным конфликтам | в течение года  18270 человек | в течение года  18270 человек | Без финансирования | Без финансирования |
| 22 |  | Консультирование жителей муниципального образования и проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ №7 мигрантов с целью содействия социальной и культурной адаптации мигрантов, и, как следствие, проведению профилактики межнациональных (межэтнических конфликтов) | в течение года,  2 человека | в течение года,  2 человека | Без финансирования | Без финансирования |
| 23 |  | Участие в работе районных антитеррористических комиссий, коллегий администрации Василеостровского района, межведомственных рабочих группах по вопросам межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма при прокуратуре Василеостровского района, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | по плану района | по плану района | Без финансирования | Без финансирования |
| 24 |  | Участие в организации и проведении семинаров, круглых столов с органами государственной и исполнительной власти Санкт-Петербурга и местного самоуправления по вопросам по вопросам межнациональных отношений, сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации | по плану КТР и администрации района | по плану КТР и администрации района | Без финансирования | Без финансирования |
| 25 |  | Содействие и взаимообмен информацией с руководителями организаций, расположенных на территории муниципального образования, использующих труд иностранных граждан, в целях оказания содействия по разъяснению требований миграционного законодательства физическими и юридическими лицами | В течение года | В течение года | Без финансирования | Без финансирования |
| 26 |  | Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленной Комитетом, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» | В течение года | В течение года | Без финансирования | Без финансирования |
| 27 |  | Издание информационных материалов по созданию межнационального и межконфессионального согласия | 100 человек | 100 человек | Без финансирования | Без финансирования |
| 28 | Уличная ЭКО акция «Альтернатива» | Организация и проведение уличной экологической акции по экологическому просвещению, экологическому воспитанию, формированию экологической культуры среди жителей муниципального образования | 120 | 124 | 135,0 | 135,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Всего охвачено населения | | Назначено | Исполнено |
| План | Факт | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1 | Организация экскурсий для жителей | Организация и проведение автобусных экскурсий для жителей МО №7 | 450 | 450 | 956,3 | 956,2 |
| Организация и проведение водных экскурсий для жителей | 1400 | 1500 | 666,2 | 666,2 |
| Организация и проведение пеших экскурсий для жителей | 100 | 102 | 37,5 | 37,5 |
| Организация и проведение автобусных экскурсий для жителей МО №7 (Лемболово) | 90 | 90 | 60,0 | 60,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Всего охвачено населения | | Назначено | Исполнено |
| План | Факт | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1 | Торжественное поздравление жителей МО №7 от 70 лет с днём рождения, поздравление жителей МО с днём свадьбы (50,60,70 лет) | Вручение пакетов | 1250 | 1250 | 12,5 | 12,5 |
| Вручение поздравительных открыток | 2000 | 2000 | 52,0 | 52,0 |
| Вручение памятных подарков | 2000 | 2000 | 1240,0 | 1240,0 |
| Вручение цветочной продукции | 400 | 400 | 48,0 | 48,0 |
| Организация чаепития (приобретение пирогов) | 260 | 260 | 45,5 | 45,5 |
| Индивидуальное письменное поздравление на дому | 1443 | 1443 | 67,1 | 67,1 |
| 2 | «Рожденный на Васильевском» (вручение памятных медалей) | Изготовление памятных медалей «Рожденный на Васильевском» | 200 | 200 | 150,0 | 150,0 |
| Лазерная маркировка медалей | 150 | 150 | 10,5 | 10,5 |
| Вручение памятных подарков | 7 | 7 | 5,6 | 5,6 |
| Приобретение сертификатов к медалям для торжественного вручения | 200 | 200 | 1 | 1 |
| Вручение пакетов | 90 | 90 | 0,9 | 0,9 |
| Организация торжественного мероприятия по вручению медалей | 150 | 150 | 169,4 | 169,3 |
| 3 | Заседание Клуба полезного досуга | Приобретение мольбертов для занятий в изостудии | 40 | 40 | 40,0 | 40,0 |
| Приобретение расходных материалов для занятий в изостудии | 40 | 40 | 42,0 | 42,0 |
| приобретение пирогов для организации чаепития – 15 мероприятий | 140 | 140 | 24,5 | 24,5 |
| Приобретение расходных материалов для творческих занятий | 40 | 40 | 40,0 | 40,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Всего охвачено населения | | Назначено | Исполнено |
| План | Факт | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) |
| 1 | Участие в организации и проведении мероприятия "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады | | Вручение памятных подарков | 500 | 500 | 425,0 | 425,0 |
| 2 | Участие в организации и проведении мероприятия «День местного самоуправления» | Вручение памятных подарков | | 2 | 2 | 3,0 | 3,0 |
| Вручение цветочной продукции | | 2 | 2 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Участие в организации и проведении мероприятия "День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" | Вручение поздравительных открыток | | 600 | 600 | 15,0 | 15,0 |
| Вручение памятных подарков | | 500 | 500 | 800,0 | 800,0 |
| Вручение пакетов | | 600 | 600 | 6,0 | 6,0 |
| Уличные гулянья | | 500 | 500 | 232,7 | 232,7 |
| Вручение цветочной продукции | | 500 | 500 | 60,0 | 60,0 |
| 4 | Участие в организации и проведении мероприятия "Международный день пожилых людей" | Вручение поздравительных открыток | | 2000 | 2000 | 60,0 | 60,0 |
| Вручение пакетов | | 2000 | 2000 | 20,0 | 20,0 |
| Вручение подарков | | 1600 | 1600 | 896,0 | 896,0 |
| Вручение сувенирной продукции (наклейка с логотипом МО №7) | | 2000 | 2000 | 16,0 | 16,0 |
| 5 | Участие в организации и проведении мероприятия "День Матери" | Вручение подарков | | 400 | 400 | 524,0 | 524,0 |
| Поздравительных открыток | | 400 | 400 | 12,0 | 12,0 |
| 6 | Участие в организации и проведении мероприятия "Международный день инвалидов" | Вручение пакетов | | 1100 | 1100 | 11,0 | 11,0 |
| Вручение памятных подарков | | 1500 | 1500 | 750,0 | 750,0 |
| 7 | Участие в организации и проведении мероприятия "Новый год" | Вручение  сувенирной  продукции  (календари карманные) | | 4000 | 4000 | 68,0 | 68,0 |
| Вручение  сувенирной  продукции  (календари настенные) | | 6000 | 6000 | 168,0 | 167,8 |
| Вручение  сувенирной  продукции  (календари настенные ТРИО) | | 400 | 400 | 176,0 | 175,7 |
| Вручение поздравительных открыток | | 2084 | 2084 | 64,6 | 64,6 |
| Организация уличных гуляний | | 400 | 160 | 226,7 | 226,7 |
| Вручение подарков | | 2084 | 2084 | 2084,0 | 2084,0 |
| Организация новогодних представлений | | 1600 | 1568 | 1060,0 | 1060,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 11349,0 | 11348,3 | 100 % |

По программе осталось не востребовано ассигнований –0,7 тыс. рублей.

Экономия денежных средств образовалась в результате проведения процедур закупок товаров, работ и услуг.

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| К1 | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| К2 | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 5 |
| К3 | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| К4 | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 50 до 80% от запланированного значения. | 10 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;**

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Целевые показатели (индикаторы).

Целевой показатель - Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения программы (% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 95 лет).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора, показателя | |
| План | Факт |
| Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения ВМЗ «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» (отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 5 до 95 лет) | % | 32,5 | 32,5 |
| Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения ВМЗ «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» (отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 3 до 95лет) | % | 9,1 | 9,1 |
| Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения ВМЗ «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» (отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования) | % | 82,0 | 82,0 |
| Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения ВМЗ «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга»  (отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования) | % | 49,0 | 49,0 |
| Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения ВМЗ «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»  (отношение от общего количества граждан, проживающих на территории муниципального образования). | % | 53,3 | 53,3 |
| Индикаторы, не поддающиеся количественному исчислению | | | |
| Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.  Изменение отношения граждан к потреблению табака, употреблению наркотиков и психотропных веществ. | Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на выполнение задач, поставленных программой | | |
| Профилактика проявлений экстремизма и терроризма, их минимизация. Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организаций. | Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на выполнение задач, поставленных программой | | |
| Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. | Проведение запланированных мероприятий, нацеленных на выполнение задач, поставленных программой | | |

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

Несмотря на общую ситуацию с развитием пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и связанный с ней режим ограничений, введенных Постановлением Правительство Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 о мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) , ведомственная программа достаточно востребована жителями округа, отвечает основным целям и задачам реализации вопросов местного значения.

При планировании в последующие годы следует изучить и учесть потребности жителей МО и запланировать новые формы проведения мероприятий программы с учетом вышеуказанных ограничений.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Социально – культурное развитие округа» за 2021 год достаточно эффективна, целесообразна к финансированию.