**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**НА 2021 ГОД**

**«Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга»**

**Цели и задачи**

1. Организация не менее 6 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан.

3. Материальная поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет посредством их трудоустройства.

4. Оказание социальной поддержки особо нуждающимся в ней категориям жителей муниципального образования, создание временных рабочих мест для проведения общественных работ, трудоустройство на общественные работы лиц, испытывающих затруднения в поисках работы, повышение доходов малоимущих жителей муниципального образования;

5. Программные мероприятия являются эффективным профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, предотвращением экстремизма подростковой среды, источником удовлетворения материальных и духовных потребностей подростка, способом получения информации в сфере трудовых отношений

6. Удовлетворение потребностей территории муниципального образования в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | Всего охвачено населения (чел.) | | Назначено (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) |
| **План** | **Факт** |
| 1 | Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2021 году | Компенсация затрат по заработной плате несовершеннолетних при периоде участия во временном трудоустройстве 9595руб./22 раб.дн.\*10 раб.дн.\* 6 раб. мест=26 168,16 руб.; | 6 | 6 | 56,70 | 56,70 |
| Компенсация затрат на выплаты компенсации за неиспользованный отпуск 4361,36руб./11\*2\*6=4 757,82 руб.; |
| Компенсация затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 30925,98\*30,2%=9 339,65 руб. |
| Компенсация прочих расходов (зарплата привлеченных сотрудников, компенсация за неиспользованный отпуск с учётом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, затраты на приобретение мелкого инвентаря, спецодежды, медикаментов, канцелярские товары и т.п.) = 16 434,37 руб. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2021 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 56,7 | 56,7 | 100% |

По программе осталось не востребовано ассигнований – 0,0 тыс. рублей.

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города. | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 5 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100 % от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;**

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Целевые индикаторы и показатели.

Показатель: численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (человек)

Индикаторы:

1.Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 6 человек 1,1 %

2.Размер денежного вознаграждения трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по отношению к МРОТ в Санкт-Петербурге (в процентах)

Фактически программой охвачено 6 человек. целевой индикатор выполнен на 100,0 %.

**ВЫВОД:**

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП ««Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга»

эффективна, целесообразна к финансированию.