**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**«Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2022 году»**

Программа «Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2022 году» была разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 № 19-П-Э от 15 марта 2022 года

При разработке Программы учитывались:

* приоритеты и целевые индикаторы социально-экономического развития, сформулированные в Послании Президента РФ Федеральному Собрания.
* основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год;
* сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации на 2022 год;
* приоритеты и целевые индикаторы социально-экономического развития, сформулированные в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года;
* прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2022 год,
* основные положения Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2018 N 771-164 "О Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2036 года".

Предложения на включение мероприятий в Программу принимались от жителей муниципального образования, представителей общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального.

При формировании основных целей и задач Программы были использованы тезисы Послания Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию.

В ходе реализации Программы были достигнуты основные поставленные цели и задачи:

было организовано 10 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, данная форма реализации мероприятий в первую очередь была направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан.

Посредством трудоустройства была оказана материальная и социальная поддержка несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,

Программные мероприятия стали эффективным профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, предотвращением экстремизма подростковой среды, источником удовлетворения материальных и духовных потребностей подростка, способом получения информации в сфере трудовых отношений, в ходе реализации мероприятий были удовлетворены потребности территории муниципального образования в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.

Вышеуказанные цели и задачи были реализованы посредством выполнения программных мероприятий:

**«Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2022 году»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | Всего охвачено населения (чел.) | Назначено (тыс.руб) | Исполнено  (тыс. руб.) |
|  |
| 1 | Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2022 году |  | 10 | 200,00 | 198,92678 |
|  |
| Организация временных рабочих мест |
|  |

.

Общий объем финансирования Программы составил **20 000** (двести тысяч) рублей 00 копеек

Программа была исполнена на **99,46%** - общий объем реализованных бюджетных ассигнований составил **198,926** (сто девяносто тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 78 копеек

По программе осталось не востребовано ассигнований – **1,07322** тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2022 год, тыс. рублей | Фактическое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения |
| ВСЕГО | 200,0 | 198,92  из них:  Компенсация затрат по заработной плате несовершеннолетних при периоде участия во временном трудоустройстве 10750руб.\* 10 раб. мест \* 1 месяц=107 500 руб.;  Компенсация затрат на выплаты компенсации за неиспользованный отпуск 107500\*31/12/29,3 =9478,10 руб.;  Компенсация затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 116978,10\*30,2% =35327,30 руб  Компенсация прочих расходов: зарплата привлеченных сотрудников, компенсация за неиспользованный отпуск, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, затраты на приобретение мелкого инвентаря, спецодежды, медикаментов, канцелярские товары и т.п.) - 47694,60 руб | 99,46% |

**АНАЛИЗ И ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7**

**«Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2022 году»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города. | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 5 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило 100 % от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;**

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Целевые индикаторы и показатели.

Показатель: численность временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (человек)

Индикаторы:

1.Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 10 человек 1,5 %

2.Размер денежного вознаграждения трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по отношению к МРОТ в Санкт-Петербурге (в процентах)

Фактически программой охвачено 10 человек. целевой индикатор выполнен на 100,0 %.

**ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:**

Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной программы (далее-Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе проведения анализа эффективности использования бюджетных средств в первую очередь изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Продуктивность показывает степень достижения намеченных целей и решение поставленных задач. При проведении аудита эффективности программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга в 2022 году» достаточно эффективна, целесообразна к финансированию.