## Лист1
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный округ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2021 году» за II квартал 2021 года
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Натуральные показатели |  |  | Финансовые показатели |  |  | Примечание
|  | ед. изм. | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано | Исполнено | % исполнения
1. | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благоустройства
1.1 | Разработка проектной документации | шт. | 4 | 0 | 0% | 1100 | 1.3 | 0%
1.2 | Составление смет | шт. | 25 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
| Итого по п.1: | шт. | 29 | 0 | 0% | 1200 | 1.3 | 0.1%
2. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
2.1 | Территория МО
| Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | кв.м. | 1795.9 | 0 | 0% | 3071.7 | 0 | 0%
2.2 | Территория МО
| Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 260 | 0 | 0% | 1203.8 | 0 | 0%
2.3 | Территория МО (внутриквартальная)
| Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аврийных, больных деревьев и кустарников) | шт. | 7 | 0 | 0% | 134.7 | 0 | 0%
| Итого по п.2: |  |  |  |  | 4410.2 | 0 | 0%
3. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.
3.1 | Внутриквартальная территория
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 20 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0%
3.2 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 4 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0%
3.3 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 2 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0%
| Итого по п.3: | шт. | 26 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
4. | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках
4.1 | Территория МО
| Ремонт оборудования контейнерных площадок | шт. | 15 | 13 | 87% | 600 | 42.8 | 7%
4.2 | Территория МО
| Оборудование контейнерных площадок | шт. | 3 | 0 | 0% | 1800 | 0 | 0%
4.3 | Большой пр. В.О., д. 19, лит. А
| Ремонт основания под контейнерную площадку | кв.м. | 25 | 0 | 0% | 44.8 | 0 | 0%
4.4 | 7-я линия В.О., д.8
| Ремонт основания под контейнерную площадку | кв.м. | 25 | 0 | 0% | 44.8 | 0 | 0%
| Итого по п.4: |  |  |  |  | 2489.6 | 42.8 | 2%
5. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
5.1 | Территория МО (внутриквартальная)
| Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 5465 | 5465 | 100% | 288.1 | 209.4 | 73%
5.2 | Территория МО (внутриквартальная)
| Уход за цветниками | кв.м. | 103.52 | 0 | 0% | 91.9 | 0 | 0%
5.3 | Территория МО (внутриквартальная)
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 4 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0%
5.4 | Территория МО (внутриквартальная)
| Установка малых архитектурных форм | шт. | 6 | 0 | 0% | 180.4 | 0 | 0%
5.5 | Территория МО (внутриквартальная)
| Установка съездов с бордюров | шт. | 6 | 0 | 0% | 69.6 | 0 | 0%
| Итого по п.5 |  |  |  |  | 640 | 209.4 | 33%
6. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.
6.1 | Бугский переулок д.5, Кадетская линия, д.7/2, Большой пр. д.78, 17 линия, д. 12
| Приобретение шаров | шт. | 100 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0%
6.2 | Бугский переулок д.5, 12-я линия д.7/43, 12-я линия д. 23, 13-я линия д.18, Кадетская линия, д.7/2 Большой пр. д.78, 17 линия д. 12
| Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) | шт. | 6 | 0 | 0% | 135.2 | 0 | 0%
6.3 | Территория МО
| Хранение оборудования | шт. | 6 | 6 | 100% | 176.2 | 104.1 | 59%
6.4 | 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр В.О. д.78, 17-я линия В.О., д. 14
| Ремонт новогоднего оборудования | шт. | 4 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0%
6.5 | Территория МО
| Новогоднее оформление территории (светодиодное оборудование-новое) | шт. | 1 | 0 | 0% | 32.7 | 0 | 0%
6.6 | Бугский переулок д.4
| Приобретение ограждения для ели | шт. | 1 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0%
| Итого по п.6: | шт. | 18 | 6 | 0% | 430.1 | 104.1 | 24%
7. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования
7.1. | 13-я линия В.О., д. 10
7.1.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 244.8 | 0 | 0% | 206.2 | 0 | 0%
7.1.2 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м. | 58 | 0 | 0% | 22.9 | 0 | 0%
7.1.3 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 4 | 0 | 0% | 30.3 | 0 | 0%
7.1.4 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 5 | 0 | 0% | 6.8 | 0 | 0%
7.1.5 | Ремонт покрытия детской площадки | кв.м. | 70.3 | 0 | 0% | 362.6 | 0 | 0%
7.1.6 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 58 | 0 | 0% | 7.7 | 0 | 0%
7.1.7 | Посадка кустарника | шт. | 27 | 0 | 0% | 34.6 | 0 | 0%
7.1.8 | Корчевка пня | шт. | 1 | 0 | 0% | 1.6 | 0 | 0%
7.1.9 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 2 | 0 | 0% | 301.1 | 0 | 0%
7.1.10 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 5 | 0 | 0% | 115.5 | 0 | 0%
7.1.11 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | пог.м. | 58 | 0 | 0% | 34.7 | 0 | 0%
7.1.12 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 37.4 | 0 | 0% | 240.6 | 0 | 0%
| Итого по п. 7.1: |  |  |  |  | 1364.6 | 0 | 0%
7.2 | 7-я линия В.О., д. 26
7.2.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 227.9 | 0 | 0% | 125.7 | 0 | 0%
7.2.2 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 79.6 | 0 | 0% | 26.5 | 0 | 0%
7.2.3 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 5 | 0 | 0% | 48.7 | 0 | 0%
7.2.4 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 12 | 0 | 0% | 12.9 | 0 | 0%
7.2.5 | Демонтаж спортивного оборудования | шт. | 4 | 0 | 0% | 11.6 | 0 | 0%
7.2.6 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 1.58 | 0 | 0% | 3.3 | 0 | 0%
7.2.7 | Ремонт покрытия детской площадки | кв.м. | 186.3 | 0 | 0% | 940 | 0 | 0%
7.2.8 | Посадка кустарника | шт. | 72 | 0 | 0% | 145.3 | 0 | 0%
7.2.9 | Ремонт резинового покрытия спортивной площадки | кв.м. | 77.4 | 0 | 0% | 374 | 0 | 0%
7.2.10 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 4 | 0 | 0% | 646.6 | 0 | 0%
7.2.11 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 11 | 0 | 0% | 167.1 | 0 | 0%
7.2.12 | Установка малых архитектурных форм (ранее демонтированных) | шт. | 3 | 0 | 0% | 3.6 | 0 | 0%
7.2.13 | Установка ограждений газонов | пог.м | 70 | 0 | 0% | 246.9 | 0 | 0%
7.2.14 | Установка ограждений спортивной площадки | пог.м. | 43.2 | 0 | 0% | 161.3 | 0 | 0%
7.2.15 | Демонтаж ограждений спортивной площадки | пог.м. | 43.2 | 0 | 0% | 31 | 0 | 0%
7.2.16 | Установка спортивного оборудования | шт. | 4 | 0 | 0% | 376.5 | 0 | 0%
7.2.17 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 38.5 | 0 | 0% | 329.8 | 0 | 0%
| Итого по п. 7.2: |  |  |  |  | 3650.8 | 0 | 0%
7.3 | 8-я линия В.О., д. 31
7.3.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 364.4 | 0 | 0% | 334.5 | 0 | 0%
7.3.2 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 2 | 0 | 0% | 0.8 | 0 | 0%
7.3.3 | Ремонт покрытия детской площадки | кв.м. | 133.7 | 0 | 0% | 616 | 0 | 0%
7.3.4 | Устройство набивного покрытия | кв.м. | 13.6 | 0 | 0% | 25.8 | 0 | 0%
7.3.5 | Посадка кустарника | шт. | 33 | 0 | 0% | 66.6 | 0 | 0%
7.3.6 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 5 | 0 | 0% | 478.3 | 0 | 0%
7.3.7 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 5 | 0 | 0% | 139.1 | 0 | 0%
7.3.8 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | пог.м. | 2 | 0 | 0% | 23.9 | 0 | 0%
7.3.9 | Устройство покрытия из плитки вокруг фонтана | кв.м. | 5 | 0 | 0% | 61.5 | 0 | 0%
7.3.10 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 10.8 | 0 | 0% | 95.5 | 0 | 0%
7.3.11 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | шт. | 15 | 0 | 0% | 197.9 | 0 | 0%
7.3.12 | Ремонт ограждений газонов | кв.м. | 3.528 | 0 | 0% | 26.4 | 0 | 0%
| Итого по п. 7.3: |  |  |  |  | 2066.3 | 0 | 0%
7.4 | 8-я линия В.О., д. 31; 21-я линия В.О., д.16, к.3
| Демонтаж и установка МАФ (ранее демонтированных) | шт. | 3 | 0 | 0% | 12.8 | 0 | 0%
Территория МО
7.5 | Проведение месячника по благоустройству | шт. | 2 | 1 | 50% | 30 | 24 | 80%
7.6 | Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | кв.м. | 56106 | 56106 | 100% | 2642.5 | 969.7 | 37%
7.7 | Технический надзор | шт. | 1 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
7.8 | Территория МО (ЗНОП МЗ)
7.8.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 200 | 0 | 0% | 130.7 | 0 | 0%
7.8.2 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 106 | 52 | 49% | 239.9 | 121.8 | 51%
7.8.3 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 600 | 0 | 0% | 79 | 0 | 0%
7.8.4 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 40 | 0 | 0% | 208 | 0 | 0%
7.8.5 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 2515 | 0 | 0% | 2653.2 | 0 | 0%
7.8.6 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 10167 | 9194 | 90% | 403.8 | 389.6 | 96%
7.8.7 | Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0%
7.8.8 | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | 15 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0%
7.8.9 | Ремонт спортивного оборудования | шт. | 5 | 0 | 0% | 21.9 | 0 | 0%
7.8.10 | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 35 | 0 | 0% | 432 | 0 | 0%
7.8.11 | Уход за цветниками | кв.м. | 274.36 | 0 | 0% | 228.2 | 0 | 0%
7.8.12 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | шт. | 90 | 2 | 2% | 500 | 24.1 | 5%
7.8.13 | Уход за газонами | кв.м. | 30384 | 0 | 0% | 4300.5 | 0 | 0%
7.8.14 | Уход за деревьями | шт. | 78 | 0 | 0% | 1045.4 | 0 | 0%
7.8.15 | Уход за кустами | шт. | 10546 | 0 | 0% | 6644.8 | 0 | 0%
7.8.16 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 2 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0%
7.8.17 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 1 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0%
7.8.18 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 5 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0%
| Итого по п. 7.8: |  |  |  |  | 17085.4 | 535.5 | 3%
| Итого по п. 7: |  |  |  |  | 26952.4 | 1529.2 | 6%
8. | Расходы, связанные с архитектурно-строительным проектированием и строительством объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях
8.1 | территория МО
| Проектирование наружного освещения детских и спортивных площадок | шт. | 3 | 0 | 0% | 900 | 0 | 0%
| Итого по п. 8: |  |  |  |  | 900 | 0 | 0%
ИТОГО: | [5 empty] | 37122.3 | 1886.8 | 5%