## Лист1
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный округ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2021 году» за IV квартал 2021 года
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Натуральные показатели |  |  | Финансовые показатели |  |  | Примечание
|  | ед. изм. | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано | Исполнено | % исполнения
1. | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благоустройства
1.1 | Разработка проектной документации по адресам: Биржевая линия д. 1/1 лит. З; 17-я линия В.О., д. 18, лит. Г; 17-я линия В.О., д. 10 лит. Б; Большой пр. В.О., д. 19 лит. А | шт. | 4 | - | - | 1041.4 | 1.3 | 0.1%
1.2 | Составление смет | шт. | 62 | 62 | 100% | 100 | 100 | 100%
| Итого по п.1: | шт. | 66 | 62 | 94% | 1141.4 | 101.3 | 8.9%
2. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
2.1 | Территория МО
| Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | кв.м. | 1496.56 | 1489.41 | 99.5% | 2598.4 | 2596 | 99.9%
2.2 | Территория МО
| Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 260 | 260 | 100% | 1203.8 | 1203.7 | 100%
2.3 | Территория МО (внутриквартальная)
| Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 1 | 1 | 100% | 5.3 | 5.2 | 98.1%
| Итого по п.2: |  |  |  |  | 3807.5 | 3 804,90 | 99.9%
3. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.
3.1 | Внутриквартальная территория
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 10 | - | 0% | 8 | - | 0%
| Итого по п.3: | шт. | 10 | - | 0% | 8 | - | 0%
4. | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках
4.1 | Территория МО
| Ремонт оборудования контейнерных площадок | шт. | 13 | 11 | 84.6% | 93.4 | 93.4 | 100%
4.2 | 23-я линия В.О., д. 28; Большой пр. В.О., д. 62 (21-я линия В.О., д. 10)
| Ремонт оборудования контейнерных площадок | шт. | 2 | 2 | 100% | 42.8 | 42.8 | 100%
4.3 | 7-я линия В.О., д. 8, лит. Б (Днепровский пер. В.О., д. 11, лит. А)
| Оборудование контейнерных площадок | шт. | 1 | 1 | 100% | 609.8 | 609.7 | 100%
4.4 | Средний пр. В.О., д. 46
| Оборудование контейнерных площадок | шт. | 1 | 1 | 100% | 396.5 | 396.5 | 100%
| Итого по п.4: | шт. | 17 | 15 | 88.2% | 1142.5 | 1142.4 | 100%
5. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
5.1 | Территория МО (внутриквартальная)
| Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 5465 | 5465 | 100% | 209.5 | 209.5 | 100%
5.2 | Территория МО (внутриквартальная)
| Уход за цветниками | кв.м. | 103.52 | 103.52 | 100% | 88.1 | 88 | 99.9%
5.3 | Территория МО (внутриквартальная): наб. Макарова д. 16/2; 20-я линия В.О., д. 11
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 6 | 6 | 100% | 5.1 | 5 | 98%
5.4 | Территория МО (внутриквартальная): наб. Макарова д. 16/2; 20-я линия В.О., д. 11
| Установка малых архитектурных форм | шт. | 6 | 6 | 100% | 146.6 | 146.6 | 100%
5.5 | Территория МО (внутриквартальная): 4 линия В.О., д. 19, 8 линия В.О., д. 23, 12 линия В.О., д. 9, 21 линия В.О., д. 16 корп. 2-3, 21 линия В.О., д. 16 корп. 3-4, 21 линия В.О., д. 16 корп. 8
| Установка съездов с бордюров | шт. | 6 | 6 | 100% | 69.6 | 69.5 | 99.9%
| Итого по п.5 |  |  |  |  | 518.9 | 518.6 | 99.9%
6. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.
6.1 | Бугский переулок д.5, Кадетская линия, д.7/2, Большой пр. д.78, 17 линия, д. 12,
| Приобретение шаров | шт. | 100 | 100 | 100% | 21 | 21 | 100%
6.2 | Бугский переулок д.5, 12-я линия д.7/43, 12-я линия д. 23, 13-я линия д.18, Кадетская линия, д.7/2 Большой пр. д.78, 17 линия д. 12
| Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) | шт. | 8 | 8 | 100% | 121.2 | 121.2 | 100%
6.3 | Территория МО
| Хранение оборудования | шт. | 8 | 8 | 100% | 160.6 | 160.6 | 100%
6.4 | Бугский переулок д.5, 13-я линия д.18
| Ремонт новогоднего оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 30.3 | 30.2 | 99.7%
| Итого по п.6: |  |  |  |  | 333.1 | 333 | 100%
7. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования.
7.1. | 13-я линия В.О., д. 10
7.1.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 115.1 | 115.1 | 100% | 65 | 65 | 100%
7.1.2 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м. | 58 | 58 | 100% | 22.9 | 22.9 | 100%
7.1.3 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 4 | 4 | 100% | 30.3 | 30.2 | 99.7%
7.1.4 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 5 | 5 | 100% | 6.8 | 6.5 | 95.6%
7.1.5 | Ремонт покрытия детской площадки | кв.м. | 54.7 | 54.7 | 100% | 252.3 | 252.2 | 100%
7.1.6 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 58 | 58 | 100% | 7.7 | 7.3 | 94.8%
7.1.7 | Посадка кустарника | шт. | 27 | 27 | 100% | 31.4 | 31.3 | 99.7%
7.1.8 | Корчевка пня | шт. | 1 | 1 | 100% | 1.6 | 1.5 | 93.7%
7.1.9 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 233.1 | 233 | 100%
7.1.10 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 5 | 5 | 100% | 105.3 | 105.2 | 99.9%
7.1.11 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | пог.м. | 58 | 58 | 100% | 34.7 | 34.7 | 100%
7.1.12 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 37.6 | 37.6 | 100% | 251 | 251 | 100%
| Итого по п. 7.1: |  |  |  |  | 1042.1 | 1040.8 | 99.9%
7.2 | 7-я линия В.О., д. 26
7.2.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 218.3 | 218.3 | 100% | 105 | 104.9 | 99.9%
7.2.2 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 79.6 | 79.6 | 100% | 19.4 | 19.4 | 100%
7.2.3 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 5 | 5 | 100% | 48.7 | 48.7 | 100%
7.2.4 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 12 | 12 | 100% | 12.9 | 12.8 | 99.2%
7.2.5 | Демонтаж спортивного оборудования | шт. | 4 | 4 | 100% | 11.7 | 11.6 | 99.1%
7.2.6 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 1.5 | 1.5 | 100% | 3.3 | 3.3 | 100%
7.2.7 | Ремонт покрытия детской площадки | кв.м. | 188.9 | 188.9 | 100% | 798 | 798 | 100%
7.2.8 | Посадка кустарника | шт. | 72 | 72 | 100% | 121.7 | 121.6 | 99.9%
7.2.9 | Ремонт резинового покрытия спортивной площадки | кв.м. | 79.8 | 79.8 | 100% | 336.3 | 336.3 | 100%
7.2.10 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 4 | 4 | 100% | 646.6 | 646.6 | 100%
7.2.11 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 11 | 11 | 100% | 167.1 | 167 | 99.9%
7.2.12 | Установка малых архитектурных форм (ранее демонтированных) | шт. | 3 | 3 | 100% | 3.6 | 3.5 | 97.2%
7.2.13 | Установка ограждений газонов | пог.м | 70 | 70 | 100% | 121.3 | 121.3 | 100%
7.2.14 | Установка ограждений спортивной площадки | пог.м. | 41.2 | 41.2 | 100% | 140.3 | 140.3 | 100%
7.2.15 | Демонтаж ограждений спортивной площадки | пог.м. | 41.9 | 41.9 | 100% | 31 | 30.7 | 99%
7.2.16 | Установка спортивного оборудования | шт. | 4 | 4 | 100% | 369.1 | 369.1 | 100%
7.2.17 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 38 | 38 | 100% | 309.8 | 309.7 | 100%
| Итого по п. 7.2: |  |  |  |  | 3245.8 | 3244.8 | 100%
7.3 | 8-я линия В.О., д. 31
7.3.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 364.4 | 364.4 | 100% | 314 | 313.9 | 100%
7.3.2 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 2 | 2 | 100% | 0.8 | 0.8 | 100%
7.3.3 | Ремонт покрытия детской площадки | кв.м. | 133.3 | 133.3 | 100% | 569 | 569 | 100%
7.3.4 | Устройство набивного покрытия | кв.м. | 12.4 | 12.4 | 100% | 24.1 | 24 | 99.6%
7.3.5 | Посадка кустарника | шт. | 33 | 33 | 100% | 66.6 | 66.6 | 100%
7.3.6 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 5 | 5 | 100% | 478.3 | 478.3 | 100%
7.3.7 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 5 | 5 | 100% | 139.1 | 139.1 | 100%
7.3.8 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | пог.м. | 2 | 2 | 100% | 23.9 | 23.8 | 99.6%
7.3.9 | Устройство покрытия из плитки вокруг фонтана | кв.м. | 6 | 6 | 100% | 65.6 | 65.5 | 99.8%
7.3.10 | Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки | кв.м. | 11.5 | 11.5 | 100% | 87.7 | 87.7 | 100%
7.3.11 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | шт. | 15 | 15 | 100% | 197.9 | 197.8 | 99.9%
7.3.12 | Ремонт ограждений газонов | кв.м. | 3.53 | 3.53 | 100% | 26.4 | 26.3 | 99.6%
| Итого по п. 7.3: |  |  |  |  | 1993.4 | 1992.8 | 100%
7.4 | 8-я линия В.О., д. 31; 21-я линия В.О., д.16, к.3
| Демонтаж и установка МАФ (ранее демонтированных) | шт. | 3 | 3 | 100% | 12.8 | 12.7 | 99.2%
7.5 | Территория МО
| Проведение месячника по благоустройству | шт. | 2 | 2 | 100% | 30 | 23.9 | 79.7%
7.6 | Территория МО
| Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | кв.м. | 56290 | 56290 | 100% | 2063.4 | 2063.3 | 100%
7.7 | Территория МО
| Технический надзор | шт. | 1 | 1 | 100% | 100 | 100 | 100%
7.8 | Территория МО (ЗНОП МЗ)
7.8.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 136.8 | 136.8 | 100% | 89.5 | 89.4 | 99.9%
7.8.2 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 102 | 107.1 | 105% | 239.9 | 239.2 | 99.7%
7.8.3 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 600 | 600 | 100% | 79 | 75.4 | 95.4%
7.8.4 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 20 | 20 | 100% | 102.9 | 102.8 | 99.9%
7.8.5 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 2515 | 2515 | 100% | 2506.8 | 2506.8 | 100%
7.8.6 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 9194 | 9194 | 100% | 389.7 | 389.6 | 100%
7.8.7 | Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 20 | 2 | 10% | 20 | 1.7 | 8.5%
7.8.8 | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | 15 | 8 | 53.3% | 104.9 | 85.4 | 81.4%
7.8.9 | Ремонт спортивного оборудования | шт. | 15 | 12 | 80% | 77.1 | 77 | 99.9%
7.8.10 | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 25 | 25 | 100% | 228.9 | 228.9 | 100%
7.8.11 | Уход за цветниками | кв.м. | 274.36 | 274.36 | 100% | 186.1 | 186.1 | 100%
7.8.12 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | шт. | 443 | 443 | 100% | 482.7 | 482.6 | 100%
7.8.13 | Уход за газонами | кв.м. | 30331 | 30331 | 100% | 4251.1 | 4251.1 | 100%
7.8.14 | Уход за деревьями | шт. | 78 | 78 | 100% | 1045.4 | 1045.4 | 100%
7.8.15 | Уход за кустами | шт. | 10546 | 10546 | 100% | 6644.8 | 6644.7 | 100%
7.8.16 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 20.8 | 20.8 | 100%
7.8.17 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 265 | 264.9 | 100%
7.8.18 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 5 | 5 | 100% | 31.5 | 31.4 | 99.7%
| Итого по п. 7.8: |  |  |  |  | 16766.1 | 16723.2 | 99.7%
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 25253.6 | 25201.5 | 99.8%
| ИТОГО: |  |  |  |  | 32205 | 31101.7 | 97%