## Лист2
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный округ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2022 году» за I квартал 2022 года
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Натуральные показатели |  |  | Финансовые показатели |  |  | Примечание
|  | ед. изм. | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано | Исполнено | % исполнения
1. | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благоустройства
1.1 | Разработка проектной документации по адресам: Биржевая линия д. 1/1 лит. З; 17-я линия В.О., д. 18, лит. Г; 17-я линия В.О., д. 10 лит. Б; Большой пр. В.О., д. 19 лит. А, 20-я линия В.О., д. 11-13, 7-я линия В.О., д. 6 | шт. | 5 | 4 | 80% | 1292.3 | 925.4 | 72%
1.2 | Составление смет | шт. | 25 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
| Итого по п.1: | шт. | 30 | 4 | 13% | 1392.3 | 925.4 | 66%
2. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
2.1 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 88 | 0 | 0% | 139.6 | 0 | 0%
2.2 | Территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | кв.м. | 950 | 0 | 0% | 2043.2 | 0 | 0%
2.3 | Территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 140 | 0 | 0% | 808.1 | 0 | 0%
2.4 | Территория МО (внутриквартальная)
| Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 8 | 0 | 0% | 73.2 | 0 | 0%
2.5 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений (за исключением зеленых насаждений общего пользования местного значения) | усл. | 1 | 0 | 0% | 25.5 | 0 | 0%
2.6 | Территория МО (внутриквартальная)
| Проведение санитарных рубок деревьев и кустарников (формовка, обрезка) | шт. | 97 | 0 | 0% | 45.9 | 0 | 0%
2.7 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Восстановление (ремонт) газона | кв.м. | 373.1 | 0 | 0% | 268.3 | 0 | 0%
2.8 | Территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт газонов | кв.м. | 580 | 0 | 0% | 396.5 | 0 | 0%
| Итого по п.2: |  |  |  |  | 3800.3 | 0 | 0%
3. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.
3.1 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Устройство детской площадки (полимерное покрытие) | кв.м. | 238 | 0 | 0% | 1202.5 | 0 | 0%
3.2 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 2 | 0 | 0% | 738.5 | 0 | 0%
3.3 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Установка спортивного оборудования | шт. | 2 | 0 | 0% | 550.2 | 0 | 0%
3.4 | Территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 20 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0%
3.5 | Территория МО (внутриквартальная)
| Демонтаж детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 6 | 0 | 0% | 28.5 | 0 | 0%
| Итого по п.3: |  |  |  |  | 2549.7 | 0 | 0%
4. | Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках
4.1 | Территория МО
| Ремонт основания контейнерных площадок | кв.м. | 35.36 | 0 | 0% | 137.9 | 0 | 0%
4.2 | Территория МО
| Ремонт оборудования контейнерных площадок | шт. | 15 | 0 | 0% | 74.8 | 0 | 0%
4.3 | Территория МО
| Демонтаж ограждений контейнерной площадки | куб.м. | 11.45 | 0 | 0% | 117.7 | 0 | 0%
4.4 | Территория МО
| Установка ограждения контейнерной площадки | шт. | 3 | 0 | 0% | 308.1 | 0 | 0%
| Итого по п.4: |  |  |  |  | 638.5 | 0 | 0%
5. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
5.1 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Устройство пешеходных дорожек | кв.м. | 165.4 | 0 | 0% | 1175.8 | 0 | 0%
5.2 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Установка малых архитектурных форм и уличной мебели | шт. | 11 | 0 | 0% | 469 | 0 | 0%
5.3 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 231 | 0 | 0% | 524.3 | 0 | 0%
5.4 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Устройство цветника | кв.м. | 34.6 | 0 | 0% | 131.6 | 0 | 0%
5.5 | Территория МО (внутриквартальная)
| Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 4902 | 0 | 0% | 206.4 | 0 | 0%
5.6 | Территория МО (внутриквартальная)
| Уход за цветниками | кв.м. | 102.18 | 0 | 0% | 119.7 | 0 | 0%
5.7 | Территория МО (внутриквартальная)
| Покраска ограждений газонов | пог.м. | 450 | 0 | 0% | 79.7 | 0 | 0%
5.8 | Территория МО (внутриквартальная)
| Посадка кустарников | шт. | 420 | 0 | 0% | 493.5 | 0 | 0%
5.9 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Установка ограждений газонов | пог.м. | 27.5 | 0 | 0% | 77.9 | 0 | 0%
| Итого по п.5: |  |  |  |  | 3277.9 | 0 | 0%
6. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.
6.1 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр. В.О. д.78, 17 -я линия В.О. д. 12, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14
| Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) | шт. | 6 | 0 | 0% | 140 | 0 | 0%
6.2 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр В.О. д.78, 17 -я линия В.О. д. 12, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14
| Хранение новогоднего оборудования | шт. | 6 | 6 | 100% | 180 | 83 | 46%
6.3 | Территория МО
| Приобретение шаров | шт. | 100 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0%
| Итого по п.6: |  |  |  |  | 341 | 83 | 24%
7. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования.
7.1. | 12-я линия В.О., д. 7, 11-я линия В.О., д. 16
7.1.1 | Посадка кустарников | шт. | 7 | 0 | 0% | 9.4 | 0 | 0%
7.1.2 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 4 | 0 | 0% | 242.6 | 0 | 0%
7.1.3 | Устройство зоны отдыха | кв.м. | 29.04 | 0 | 0% | 170.8 | 0 | 0%
7.1.4 | Устройство пешеходных дорожек | кв.м. | 11.5 | 0 | 0% | 91.7 | 0 | 0%
7.1.5 | Устройство пешеходных дорожек | кв.м. | 107.3 | 0 | 0% | 757.9 | 0 | 0%
7.1.6 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев, корчевка пней | шт. | 27 | 0 | 0% | 0.2 | 0 | 0%
7.1.7 | Устройство (восстановление) газона | кв.м. | 1147 | 0 | 0% | 1003.6 | 0 | 0%
7.1.8 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м. | 82.8 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0%
7.1.9 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | пог.м. | 13.9 | 0 | 0% | 8.6 | 0 | 0%
7.1.10 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 6 | 0 | 0% | 5.8 | 0 | 0%
[6 empty] | 2315.6 | 0 | 0%
7.2 | Территория МО (ЗНОП МЗ)
7.2.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 780 | 0 | 0% | 533.1 | 0 | 0%
7.2.2 | Ремонт покрытия из плитки | кв.м. | 90 | 0 | 0% | 514.6 | 0 | 0%
7.2.3 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 550 | 0 | 0% | 97.4 | 0 | 0%
7.2.4 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 26 | 0 | 0% | 118.8 | 0 | 0%
7.2.5 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 840 | 0 | 0% | 998.6 | 0 | 0%
7.2.6 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 104 | 0 | 0% | 301.4 | 0 | 0%
7.2.7 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 8405 | 0 | 0% | 394.2 | 0 | 0%
7.2.8 | Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | кв.м. | 56290 | 56290 | 100% | 2812.8 | 501.4 | 18%
7.2.9 | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 11 | 0 | 0% | 146.8 | 0 | 0%
7.2.10 | Уход за цветниками | кв.м. | 211.4 | 0 | 0% | 247.6 | 0 | 0%
7.2.11 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | шт. | 315 | 0 | 0% | 298.3 | 0 | 0%
7.2.12 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за деревьями) | шт. | 61 | 0 | 0% | 308.2 | 0 | 0%
7.2.13 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за кустами) | шт. | 9392 | 0 | 0% | 2033.3 | 0 | 0%
7.2.14 | Ремонт резинового покрытия | кв.м. | 58 | 0 | 0% | 160.5 | 0 | 0%
7.2.15 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 18 | 0 | 0% | 1170.5 | 0 | 0%
7.2.16 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 60 | 0 | 0% | 26.8 | 0 | 99.2%
7.2.17 | Установка ограждений (ранее демонтированных) | пог.м | 60 | 0 | 0% | 40.6 | 0 | 0%
7.2.18 | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | 15 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0%
7.2.19 | Ремонт спортивного оборудования | шт. | 5 | 0 | 0% | 21.9 | 0 | 0%
7.2.20 | Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0%
7.2.21 | Установка спортивного оборудования | шт. | 1 | 0 | 0% | 111.8 | 0 | 0%
[6 empty] | 10417.2 | 501.4
7.3 | Территория МО
| Проведение месячника по благоустройству | шт. | 2 | 1 | 50% | 30 | 1.5 | 5%
7.4 | Территория МО
| Технический надзор | шт. | 1 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
7.5 | Косая линия д. 24/25
| Ремонт ограждения спортивной площадки | пог.м | 20 | 0 | 0% | 86.1 | 0 | 0%
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 12948.9 | 502.9 | 4%
8. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников культурного наследия
Территория памятников культурного наследия
8.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (картами) | кв.м. | 550 | 0 | 0% | 1193.6 | 0 | 0%
8.2 | Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 90 | 0 | 0% | 514.6 | 0 | 0%
8.3 | Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) | шт. | 6 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0%
8.4 | Ремонт газонов | кв.м. | 580 | 0 | 0% | 396.5 | 0 | 0%
| Итого по п. 8 |  |  |  |  | 2154.7 | 0 | 0%
ИТОГО: | [5 empty] | 27103.3 | 1511.3 | 6%