## Лист2
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный округ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2022 году» за IV квартал 2022 года
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Натуральные показатели |  |  | Финансовые показатели |  |  | Примечание
|  | ед. изм. | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано | Исполнено | % исполнения
1. | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благоустройства
1.1 | Разработка проектной документации по адресам: Биржевая линия д. 1/1 лит. З; 17-я линия В.О., д. 18, лит. Г; 17-я линия В.О., д. 10 лит. Б; Большой пр. В.О., д. 19 лит. А, 20-я линия В.О., д. 11-13, 7-я линия В.О., д. 6 | шт. | 6 | 6 | 100% | 1283.1 | 1283 | 100%
1.2 | Составление смет | шт. | 40 | 40 | 100% | 100 | 100 | 100%
| Итого по п.1: | шт. | 46 | 46 | 100% | 1383.1 | 1383 | 100%
2. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
2.1 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 88 | 88 | 100% | 139.7 | 139.6 | 100%
2.2 | Территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | кв.м. | 947.4 | 947.4 | 100% | 2037 | 2037 | 100%
2.3 | Территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 140 | 140 | 100% | 800.7 | 800.6 | 100%
2.4 | Территория МО (внутриквартальная)
| Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 9 | 9 | 100% | 42.7 | 42.6 | 100%
2.5 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений (за исключением зеленых насаждений общего пользования местного значения) | усл. | 1 | 1 | 100% | 25.5 | 25.5 | 100%
2.6 | Территория МО (внутриквартальная)
| Проведение санитарных рубок деревьев и кустарников (формовка, обрезка) | шт. | 96 | 96 | 100% | 45.9 | 45.3 | 98.6%
2.7 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Восстановление (ремонт) газона | кв.м. | 373.1 | 373.1 | 100% | 268.3 | 267.2 | 99.6%
2.8 | Территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт газонов | кв.м. | 580 | 580 | 100% | 396.5 | 396.4 | 100%
| Итого по п.2: |  |  |  |  | 3 756,30 | 3754.2 | 100%
3. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.
3.1 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Устройство детской площадки (полимерное покрытие) | кв.м. | 238 | 238 | 100% | 1199.7 | 1199.6 | 100%
3.2 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 738.5 | 738.5 | 100%
3.3 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Установка спортивного оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 550.2 | 550.1 | 100%
| Итого по п.3: |  |  |  |  | 2488.4 | 2488.2 | 100%
4. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
4.1 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Устройство пешеходных дорожек | кв.м. | 164.7 | 164.7 | 100% | 1172.8 | 1172.6 | 100%
4.2 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Установка малых архитектурных форм и уличной мебели | шт. | 11 | 11 | 100% | 469 | 469 | 100%
4.3 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 231 | 231 | 100% | 500.3 | 500.1 | 100%
4.4 | Биржевая линия д. 1/1 лит. З
| Устройство цветника | кв.м. | 34.6 | 33.1 | 95.7% | 127.9 | 106.8 | 83.5%
4.5 | Территория МО (внутриквартальная)
| Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 4427 | 4427 | 100% | 186.4 | 186.3 | 99.9%
4.6 | Территория МО (внутриквартальная)
| Уход за цветниками | кв.м. | 89.18 | 89.18 | 100% | 104.7 | 104.4 | 99.7%
4.7 | Территория МО (внутриквартальная)
| Покраска ограждений газонов | пог.м. | 450 | 450 | 100% | 79.7 | 79.6 | 99.9%
4.8 | Территория МО (внутриквартальная)
| Посадка кустарников | шт. | 420 | 420 | 100% | 493.5 | 493.5 | 100%
4.9 | Территория МО (внутриквартальная)
| Установка малых архитектурных форм (ранее демонтированных) | шт. | 2 | 2 | 100% | 3.7 | 3.7 | 100%
| Итого по п.4 |  |  |  |  | 3138 | 3116 | 99.3%
5. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.
5.1 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр. В.О. д.78, 17 -я линия В.О. д. 12, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14
| Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) | шт. | 8 | 8 | 100% | 121 | 120.9 | 96.8%
5.2 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр В.О. д.78, 17 -я линия В.О. д. 12, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14
| Хранение новогоднего оборудования | шт. | 8 | 8 | 100% | 160.6 | 160.5 | 99.9%
5.3 | Территория МО
| Приобретение шаров | шт. | 52 | 52 | 100% | 16.2 | 16.2 | 99.4%
| Итого по п.5: |  |  |  |  | 297.8 | 297.6 | 98.6%
6. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования.
6.1. | 12-я линия В.О., д. 7, 11-я линия В.О., д. 16
6.1.1 | Посадка кустарников | шт. | 7 | 7 | 100% | 9.4 | 9.4 | 100%
6.1.2 | Установка малых архитектурных форм | шт. | 4 | 4 | 100% | 79.1 | 79 | 99.9%
6.1.3 | Устройство зоны отдыха | кв.м. | 29 | 29 | 100% | 170.8 | 170.7 | 99.9%
6.1.4 | Устройство пешеходных дорожек | кв.м. | 11.5 | 11.5 | 100% | 110.7 | 110.7 | 100%
6.1.5 | Устройство пешеходных дорожек | кв.м. | 107.2 | 107.2 | 100% | 892.3 | 892.2 | 100%
6.1.6 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев, корчевка пней | шт. | 3 | 3 | 100% | 0.2 | 0.1 | 50%
6.1.7 | Устройство (восстановление) газона | кв.м. | 1146.9 | 1146.9 | 100% | 996.6 | 996.4 | 100%
6.1.8 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м. | 82.8 | 82.8 | 100% | 25 | 25 | 100%
6.1.9 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | пог.м. | 13.8 | 13.8 | 100% | 8.7 | 8.6 | 98.8%
6.1.10 | Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 3 | 3 | 100% | 2.9 | 2.8 | 96.5%
6.2 | Территория МО (ЗНОП МЗ)
6.2.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 780 | 780 | 100% | 533.1 | 533.1 | 100%
6.2.2 | Ремонт покрытия из плитки | кв.м. | 90 | 90 | 100% | 514.6 | 514.5 | 100%
6.2.3 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 550 | 550 | 100% | 97.4 | 97.3 | 99.9%
6.2.4 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 26 | 26 | 100% | 118.8 | 118.7 | 99.9%
6.2.5 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 840 | 840 | 100% | 998.6 | 998.5 | 100%
6.2.6 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 104 | 104 | 100% | 301.4 | 301.4 | 100%
6.2.7 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 8373 | 8373 | 100% | 393 | 392.9 | 100%
6.2.8 | Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | кв.м. | 56290 | 56290 | 100% | 2802.8 | 2758.8 | 98.4%
6.2.9 | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 34 | 34 | 100% | 285.5 | 285.5 | 100%
6.2.10 | Уход за цветниками | кв.м. | 211.4 | 211.4 | 100% | 247.6 | 247.6 | 100%
6.2.11 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | шт. | 345 | 345 | 100% | 298.3 | 298.3 | 100%
6.2.12 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за деревьями) | шт. | 61 | 61 | 100% | 308.2 | 308.2 | 100%
6.2.13 | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за кустами) | шт. | 9392 | 9392 | 100% | 2516.3 | 2516.1 | 100%
6.2.14 | Ремонт резинового покрытия | кв.м. | 51.88 | 51.88 | 100% | 143.6 | 143.5 | 99.9%
6.2.15 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 1 | 1 | 100% | 107.5 | 107.4 | 99.9%
6.2.16 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 34.2 | 34.2 | 100% | 13.1 | 13 | 99.2%
6.2.17 | Установка ограждений (ранее демонтированных) | пог.м | 34.2 | 34.2 | 100% | 20 | 20 | 100%
6.2.18 | Демонтаж детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 8.7 | 8.6 | 98.8%
6.3 | Территория МО
| Проведение месячника по благоустройству | шт. | 2 | 2 | 100% | 18 | 17.9 | 99.4%
6.4 | Территория МО
| Технический надзор | шт. | 1 | 1 | 100% | 100 | 100 | 100%
6.5 | 21 линия В.О. д. 16 к.8, 15 линия В.О. д. 16
| Демонтаж и установка МАФ (ранее демонтированных) | шт. | 3 | 3 | 100% | 11.4 | 11.4 | 100%
6.6 | Косая линия д. 24/25
| Ремонт ограждения спортивной площадки | шт. | 2 | 2 | 100% | 86.1 | 86 | 99.8%
| Итого по п. 6 |  |  |  |  | 12219.7 | 12173.6 | 100%
7. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях памятников культурного наследия
Территория памятников культурного наследия
7.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (картами) | кв.м. | 550 | 550 | 100% | 1193.6 | 1193.5 | 100%
7.2 | Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 90 | 90 | 100% | 514.6 | 514.6 | 100%
7.3 | Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) | шт. | 2 | 2 | 100% | 2.4 | 2.3 | 95.8%
| Итого по п. 7 |  |  |  |  | 1710.6 | 1710.4 | 100%
ИТОГО: | [5 empty] | 24993.9 | 24923 | 100%