## Лист1 (3)
Отчет об исполнении ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный округ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2023 году» за 3 квартал 2023 года
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Натуральные показатели |  |  | Финансовые показатели
|  | ед. изм. | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано | Исполнено | % исполнения
1. | Обеспечение проектирования благоустройства при размещении объектов благоустройства
1.1 | Разработка проектной документации | шт. | 8 | 0 | 0% | 700 | 327.3 | 46.7%
1.2 | Составление смет | шт. | 25 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
| Итого по п.1: |  |  |  |  | 800 | 327.3 | 40.9%
2. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
17-я линия В.О., д. 18 лит. Г
2.1 | Снос кустарников | шт. | 3 | 3 | 100% | 1.7 | 1.7 | 100%
2.2 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 71.6 | 71.6 | 100% | 38.5 | 38.4 | 99.74%
2.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м. | 9.9 | 9.9 | 100% | 31.3 | 29.4 | 93.93%
2.4 | Территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт асфальтобетонного покрытия картами | кв.м. | 790 |  | 0% | 1981.3 |  | 0%
2.5 | Территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 100 | 100 | 100% | 645.3 | 645.2 | 99.98%
2.6 | Территория МО (внутриквартальная)
| Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аврийных, больных деревьев и кустарников) | шт. | 155 | 0 | 0% | 323.3 | 0 | 0%
2.7 | Территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 670 | 670 | 100% | 539.8 | 539.7 | 99.98%
| Итого по п.2: |  |  |  |  | 3561.2 | 1254.4 | 35.22%
3. | Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях.
3.1 | территория МО (внутриквартальная)
| Ремонт детского игрового и спортивного оборудования | шт. | 25 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0%
3.2 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 15 | 15 | 0% | 177.1 | 0 | 0%
| Итого по п.3: | шт. |  |  |  | 227.1 | 0 | 0%
4. | Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях
Территория МО (внутриквартальная)
4.1 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 3060 | 3060 | 100% | 164.1 | 148.6 | 90.55%
4.2 | Уход за цветниками | кв.м. | 94.02 | 0 | 0% | 158.3 | 0 | 0%
4.3 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 190 | 190 | 100% | 41.6 | 41.6 | 100%
4.4 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 100 | 0 | 0% | 136.4 | 0 | 0%
4.5 | Демонтаж МАФ и уличной мебели | шт. | 11 | 11 | 100% | 19.2 | 19.1 | 99.48%
Территория МО
4.6 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 1905 | 1905 | 100% | 441.4 | 441.3 | 99.98%
7-я линия д. 6 (Днепровский пер.)
4.7 | Установка МАФ (вазонов) | шт. | 2 | 2 | 100% | 46.1 | 46.1 | 100%
17-я линия В.О., д. 18 лит. Г
4.9 | Ремонт бетонного парапета | шт. | 1 | 0 | 0% | 123.1 | 0 | 0%
4.11 | Устройство пешеходной дорожки | кв.м. | 19.8 | 19.8 | 100% | 89.8 | 79.4 | 88.42%
4.12 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 182 | 0 | 0% | 157.8 | 0 | 0%
4.13 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 3 | 0 | 0% | 38.7 | 0 | 0%
4.14 | Корневая подкормка деревьев | шт. | 4 | 4 | 100% | 6.6 | 6.5 | 98.48%
| Итого по п.4 |  |  |  |  | 1423.1 | 782.6 | 54.99%
5. | Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.
5.1 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр В.О. д.78, 17 -я линия В.О. д. 12, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14
| Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) | шт. | 8 | 0 | 0% | 257.8 | 65.6 | 25.45%
5.2 | Бугский переулок д.4, 12-я линия В.О. д.7/43, 13-я линия В.О. д.18, Кадетская линия В.О. д.7/2 Большой пр В.О. д.78, 17 -я линия В.О. д. 12, 12 линия д. 23, 17 линия д. 14
| Хранение новогоднего оборудования | мес | 12 | 8 | 66.67% | 97.2 | 70.7 | 72.74%
5.3 | Бугский переулок д.4, Кадетская линия В.О., д.7/2 Большой пр.В.О. д.78, 17-я линия В.О., д. 12
| Приобретение шаров | шт. | 100 | 0 | 0% | 54.2 | 0 | 0%
| Итого по п.5: |  |  |  |  | 409.2 | 136.3 | 33.31%
6. | Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования
6.1. | 7-я линия д. 6 (Днепровский пер.)
6.1.1 | Устройство пешеходной дорожки | кв.м. | 8.3 | 8.3 | 100% | 217.8 | 217.8 | 100%
6.1.2 | Устройство и восстановление газонов | кв.м. | 80 | 80 | 100% | 89.2 | 88.5 | 99.22%
6.1.3 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 51 |  | 0% | 66.4 | 0 | 0%
6.1.4 | Устройство цветника | кв.м. | 4.6 | 0 | 0% | 19.7 | 0 | 0%
6.1.5 | Демонтаж ограждений газонов (с использованием на адресе) | пог.м | 29.3 | 29.3 | 100% | 13.8 | 13.8 | 100%
6.1.6 | Установка ограждений газонов (ранее демонтированных) | пог.м | 25 | 25 | 100% | 20.4 | 20.4 | 100%
6.1.7 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 25 | 25 | 100% | 5.5 | 5.5 | 100%
6.2 | Территория МО
6.2.1 | Проведение месячника по благоустройству | шт. | 2 | 1 | 50% | 30 | 1.5 | 5%
6.2.2 | Технический надзор | шт. | 1 | 0 | 0% | 100 | 25 | 25%
6.3 | Территория МО (ЗНОП МЗ)
6.3.1 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 550 | 550 | 100% | 443.1 | 443 | 99.98%
6.3.2 | Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 100 | 100 | 100% | 661.6 | 661.6 | 100%
6.3.3 | Покраска ограждений газонов | пог.м | 800 | 700 | 87.5% | 156.3 | 153.1 | 97.95%
6.3.4 | Посадка деревьев взамен утраченных | шт. | 24 | 0 | 0% | 141.5 | 0 | 0%
6.3.5 | Посадка кустарников взамен утраченных | шт. | 300 | 0 | 0% | 314.1 | 0 | 0%
6.3.6 | Завоз песка в песочницы | куб.м. | 104 | 104 | 100% | 348.5 | 348.5 | 100%
6.3.7 | Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 20 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0%
6.3.8 | Ремонт детского игрового оборудования | шт. | 2 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0%
6.3.9 | Ремонт спортивного оборудования | шт. | 15 | 0 | 0% | 73.2 | 0 | 0%
6.3.10 | Посадка цветочной рассады (с завозом растительного грунта) | шт. | 7939 | 7939 | 100% | 406.5 | 406.4 | 99.98%
6.3.11 | Содержание территорий зеленых насаждений (уборка) | кв.м. | 56290 | 56290 | 100% | 2818.5 | 1850.3 | 38.8%
6.3.12 | Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников | шт. | 28 | 0 | 0% | 483.6 | 0 | 0%
6.3.13 | Уход за цветниками | кв.м. | 198.2 | 0 | 0% | 223.5 | 0 | 0%
6.3.14 | Формовка, омоложение, санитарная обрезка деревьев | шт. | 409 | 0 | 0% | 247.2 | 0 | 0%
6.3.15 | Уход за деревьми | шт. | 49 | 49 | 100% | 144 | 84 | 58.33%
6.3.16 | Уход за кустами | шт. | 7206 | 7206 | 100% | 1720 | 1336 | 77.67%
6.3.17 | Ремонт полимерного покрытия | кв.м. | 800 | 0 | 0% | 2835.5 | 0 | 0%
6.3.18 | Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 60 | 0 | 0% | 29.5 | 0 | 0%
6.3.19 | Установка ограждений газонов | пог.м | 60 | 0 | 0% | 48.4 | 0 | 0%
6.3.20 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 15 | 21 | 0% | 215.4 | 215.3 | 0%
6.3.21 | Установка детского игрового оборудования | шт. | 15 | 17 | 113.3% | 4272.4 | 3804.1 | 89.04%
6.3.22 | Демонтаж МАФ и уличной мебели | шт. | 6 | 8 | 133.3% | 11.5 | 11.4 | 99.13%
6.3.23 | Установка МАФ и уличной мебели | шт. | 5 | 5 | 100% | 432.3 | 432.2 | 99.98%
6.3.24 | Демонтаж спортивного оборудования | шт. | 9 | 9 | 100% | 47.1 | 47 | 99.79%
6.3.25 | Установка спортивного оборудования | шт. | 10 | 10 | 100% | 1429.8 | 1381 | 96.59%
6.3.26 | Ремонт ограждений газонов | пог.м | 20 | 0 | 0% | 26.9 | 0 | 0%
6.3.27 | Ремонт набивного покрытия | кв.м. | 300 | 300 | 100% | 152.5 | 152.5 | 100%
| Итого по п. 6: |  |  |  |  | 18335.7 | 11698.9 | 7.5%
7. | Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга на территориях памятников культурного наследия
Территория памятников культурного наследия
7.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м. | 615 | 615 | 100% | 1982.6 | 1962.8 | 0%
7.2 | Ремонт плиточного мощения | кв.м. | 100 | 100 | 100% | 645.8 | 645.8 | 100%
7.3 | Ремонт (восстановление) газонов | кв.м. | 500 | 500 | 0% | 483.4 | 402.7 | 0%
7.4 | Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | шт. | 29 | 0 | 0% | 43.3 | 0 | 0%
| Итого по п. 7: |  |  |  |  | 3155.1 | 3011.3 | 20%
8. | Содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на территориях памятников культурного наследия
Территория памятников культурного наследия
8.1 | Демонтаж уличной мебели | шт. | 2 | 0 | 0% | 8.6 | 0 | 0%
8.2 | Установка уличной мебели | шт. | 2 | 0 | 0% | 84.1 | 0 | 0%
8.3 | Покраска ограждений газонов | пм | 100 | 73 | 73% | 21.9 | 15.8 | 72.15%
| Итого по п. 8: |  |  |  |  | 114.6 | 15.8 | 0%
ИТОГО: | [5 empty] | 28026 | 17226.6 | 8.8%