## Лист1
Муниципальное образование муниципальный округ №7
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА" на 2014 год
И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Натуральные показатели |  |  | Финансовые показатели |  |  | Примечание
|  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Создание зон отдыха, обустройство территорий детских площадок по адресам:
1.1. | 8 линия д.1/20
1.1.1. | Обустройство покрытия детской площадки из окрашенной резиновой крошки | м2 | 59 | 59 | 100% | 217.6 | 209 | 96.05%
1.1.2. | Устройство мощения пешеходных дорожек | м2 | 11.8 | 11.8 | 100% | 70.8 | 66.5 | 93.93%
1.1.3. | Демонтаж оборудования | шт. | 3 | 3 | 100% | 5.9 | 2.9 | 49.15%
1.1.4. | Установка детского игрового комплекса | шт. | 1 | 1 | 100% | 228.1 | 228.1 | 100%
1.1.5. | Установка информационного стенда | ед. | 1 | 1 | 100% | 14.7 | 14.7 | 100%
| всего по адресу : |  |  |  |  | 537.1 | 521.2 | 97.04%
1.2. | 9 линия д.6
1.2.1. | Устройство мощения зоны отдыха | м2 | 127 | 0 | 0% | 474.4 | 0 | 0% | Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей
| всего по адресу : |  |  |  |  | 474.4 | 0 | 0%
1.3. | 15 линия д. 28,30,32
1.3.1. | Обустройство покрытия детской площадки из окрашенной резиновой крошки | м2 | 283 | 283 | 100% | 1043.7 | 915.6 | 87.73%
1.3.2. | Устройство мощения пешеходных дорожек | м2 | 85 | 85 | 100% | 387.8 | 323.7 | 83.47%
1.3.3. | Демонтаж и установка оборудования | шт. | 14 | 14 | 100% | 50 | 16.1 | 32.2%
1.3.4. | Установка информационного стенда | ед. | 1 | 1 | 100% | 14.7 | 14.7 | 100%
| всего по адресу : |  |  |  |  | 1496.2 | 1270.1 | 84.89%
1.4. | 19 линия д.18
1.4.1. | Установка детского игрового комплекса | шт. | 1 | 1 | 100% | 191.5 | 191.5 | 100%
| всего по адресу : |  |  |  |  | 191.5 | 191.5 | 100%
1.5. | 21 линия д.16 к.1-8 - Средний пр. д.76/18:
1.5.1. | 21 линия д.16 к.3
1.5.1.1. | Обустройство покрытия детской площадки из окрашенной резиновой крошки | м2 | 598 | 598 | 100% | 1929.8 | 1875.9 | 97.21%
1.5.1.2. | Устройство мощения пешеходных дорожек | м2 | 175 | 175 | 100% | 638.7 | 607.8 | 95.16%
1.5.1.3. | Демонтаж и установка оборудования | шт. | 16 | 16 | 100% | 119.5 | 116.7 | 97.66%
1.5.1.4. | Установка детского игрового оборудования | шт. | 7 | 7 | 100% | 85.8 | 85.8 | 100%
1.5.1.5. | Установка детского игрового комплекса | шт. | 1 | 1 | 100% | 235.5 | 235.5 | 100%
1.5.1.6. | Установка информационного стенда | ед. | 1 | 1 | 100% | 14.7 | 14.7 | 100%
| всего по адресу : |  |  |  |  | 3024 | 2936.4 | 97.1%
1.5.2. | 21 линия д.16 к.8
1.5.2.1. | Устройство мощения зоны отдыха | м2 | 103 | 98 | 95.1% | 392.1 | 325.5 | 83.01% | Корректировка границ мощения
| всего по адресу : |  |  |  |  | 392.1 | 325.5 | 83.01%
1.6. | Большой пр., В.О., д.50
1.6.1. | Установка детского игрового комплекса | шт. | 1 | 1 | 100% | 144.1 | 144.1 | 100%
1.6.2. | Установка детского игрового оборудования | шт. | 5 | 0 | 0% | 103.7 | 0 | 0% | Пересмотр планирования адресов по установке оборудования
| всего по адресу : |  |  |  |  | 247.8 | 144.1 | 58.15%
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 6363.1 | 5388.8 | 84.69%
2 | Осуществление технического надзора | % | 0,9 |  |  | 57.3 | 19.9 | 34.73%
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 57.3 | 19.9 | 34.73%
3 | Проведение ремонтных работ по содержанию имущества |  |  |  |  | 15 | 0 | 0%
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 15 | 0 | 0%
4 | Закупка, доставка и разноска песка | м3 | 75 | 50.5 | 67.3% | 165 | 102.2 | 61.94%
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 165 | 102.2 | 61.94%
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 6600.4 | 5510.9 | 83.49%
5. | АДРЕСА УСТАНОВКИ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ:
№ п/п | Наименование мероприятия | Адрес |  | Натуральные показатели |  |  | Финансовые показатели (руб.)
|  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано (тыс.руб) | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | детский игровой комплекс ( от 5-ти до 12-ти лет, размер: 3900*6260 мм, Н=4030 мм, Нплощадки = 1200 мм) | 8 линия д.1/20 |  | 1 | 1 | 100% | 228.1 | 228.1 | 100%
2 | детский игровой комплекс ( от 5-ти до 12-ти лет, размер: 3950*6260 мм, Н=3370 мм, Нплощадки = 1250 мм) | 19 линия д.18 |  | 1 | 1 | 100% | 191.5 | 191.5 | 100%
3 | детский игровой комплекс ( для детей с ограниченными возможностями, размер: 9200*6300 мм, Н=3100 мм, Н площадки = 650 мм) | 21 линия д.16 к.3 |  | 1 | 1 | 100% | 235.5 | 235.5 | 100%
4 | детский игровой комплекс ( от 6-ти до 14 лет , размер: 5800*4840 мм, Н=4470 мм) | Большой пр., В.О., д.50 |  | 1 | 1 | 100% | 144.1 | 144.1 | 100%
| Итого: |  |  | 4 | 4 | 100% | 799.2 | 799.2 | 100%
3. | АДРЕСА УСТАНОВКИ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
№ п/п | Наименование мероприятия | Адрес |  | 4: Натуральные показатели; 7: Финансовые показатели
|  |  |  | Запланировано | Исполнено | % исполнения | Запланировано (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.) | % исполнения
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | качели (от 5-ти до 12-ти лет, на металлических стойках размер: 1600*1360 мм, Н =1870 мм, Н сидения =450 мм) | 21 линия д.16 к.3 | 21 линия д.16 к.3 | 2 | 2 | 100% | 31.2 | 31.2 | 100%
2 | песочница ( от 1-го года, размер: 1980*1980 мм, Н=320 мм) | 21 линия д.16 к.3 | 21 линия д.16 к.3 | 2 | 2 | 100% | 11 | 11 | 100%
3 | качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Пчелка", размер: 720*490 мм, Н = 850 мм, Н сидения =384 мм) | 21 линия д.16 к.3 | 21 линия д.16 к.3 | 1 | 1 | 100% | 16.5 | 16.5 | 100%
4 | качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Петушок", размер: 815*475 мм, Н = 780 мм, Н сидения =380 мм) | 21 линия д.16 к.3 | 21 линия д.16 к.3 | 1 | 1 | 100% | 16.5 | 16.5 | 100%
5 | качалка- балансир ( от 3-х до 12-ти лет, малая, размер: 2110*440 мм, Н=840 мм, Н сидения =490 мм) | 21 линия д.16 к.3 | 21 линия д.16 к.3 | 1 | 1 | 100% | 10.6 | 10.6 | 100%
6 | качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Дельфин", размер: 820*466 мм, Н = 709 мм, Н сидения =380 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | Большой пр., В.О., д.50 | 1 | 0 | 0% | 17.2 | 0 | 0%
7 | качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Кораблик", размер: 1150*868 мм, Н = 888 мм, Н сидения =500 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | Большой пр., В.О., д.50 | 1 | 0 | 0% | 25.3 | 0 | 0%
8 | качалка- балансир ( от 3-х до 12-ти лет, малая, размер: 2110*440 мм, Н=840 мм, Н сидения =490 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | Большой пр., В.О., д.50 | 1 | 0 | 0% | 11.5 | 0 | 0%
9 | качалка- балансир ( от 3-х до 12-ти лет, большая, размер: 3120*421 мм, Н=980 мм, Н сидения =624 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | Большой пр., В.О., д.50 | 1 | 0 | 0% | 12.3 | 0 | 0%
10 | домик-беседка (со счетами, от 2-х лет, размер: 1650*1400 мм, Н=1910 мм) | Большой пр., В.О., д.50 | Большой пр., В.О., д.50 | 1 | 0 | 0% | 37.4 | 0 | 0%
| Итого: |  |  | 12 | 7 | 58.3% | 189.5 | 85.8 | 45.28%
Оценка эффективности муниципальной целевой программы «Детская площадка» на 2014 год
№ п/п | Наименование | Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы
|  | ед изм. |  | 4: Запланировано; 6: Исполнено; 8: % исполнения
1 | 2 | 3 |  | 4: 4; 6: 5; 8: 6
1 | Площадь обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | м2 |  | 4: 940; 6: 940; 8: 100%
2 | Площадь мощения зон отдыха и пешеходных дорожек | м2 |  | 4: 501.8; 6: 369.8; 8: 73.69%
3 | Количество установленного нового детского игрового оборудования | шт. |  | 4: 16; 6: 11; 8: 68.75%
4 | Количество установленных информационных стендов | ед. |  | 4: 3; 6: 3; 8: 100%
5 | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошкой | ед. |  | 4: 3; 6: 3; 8: 100%
Интегральная оценка эффективности Программы.
Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия |  | 9: Балльная система оценки
К1 | Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования | Проблема отнесена документами муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города |  | 9: 10
К2 | Постановка в МЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. |  | 9: 5
К3 | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации МЦП | Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации МЦП. |  | 9: 10
К4 | Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. |  | 9: 10
К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения МЦП | Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. |  | 9: 10
Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:
К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;
где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.
Выводы.
Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Детская площадка» (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств. Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования. Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов. Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач. При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.
Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 6 600,4 тыс. руб. до 5 510,9 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы выявлено минимальное отклонение и определено как экономически результативные.
По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП "Детская площадка" эффективна, целесообразна к финансированию.
Главный специалист по благоустройству Г.А. Шепелева