**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2019 году»**

**И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 10.10.2018 года № 47-П-Э утверждена ведомственная целевая программа «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в 2019 году» (далее - программа).

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО №7, «Положением о порядке составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного постановлением местной администрации МО МО №7 № 72-П-Э от 25 декабря 2007 года, и по заявкам, обращениям, заявлениям жителей муниципального образования муниципальный округ №7.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание комфортных условий для отдыха и общения населения на территории муниципального образования, обеспечение чистоты и порядка на дворовых территориях округа, благоприятных условий проживания населения, доступной окружающей среды для людей пожилого возраста и маломобильных групп населения.

На реализацию Программы в бюджете муниципального образования на 2019 год были запланированы денежные средства в размере **46 023, 6 тыс. рублей**, в том числе:

- Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территориях, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки – **18 142,5 тыс. руб.**

- Установка, содержание и ремонт ограждений газонов –**1 667,9 тыс. руб.**

- Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования – **642,6 тыс. руб.**

- Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях –**4 277,2 тыс. руб.**

- Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования – **30,0 тыс. руб.**

- Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях –**11 995,3 тыс. руб.**

- Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения – **498,0 тыс. руб.**

- Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание территорий детских площадок –**6 605,7 тыс. руб.**

- Обустройство и содержание территорий спортивных площадок – **1 071,9 тыс. руб.**

- Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования – **992,5 тыс. руб.**

- Паспортизация объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения - **100,0 тыс. рублей.**

- Фактическое исполнение за 2019 год составило – **41 725,3 тыс. рублей или 91% от запланированного годового объема.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |  | **Натуральные показатели** | **Финансовые показатели** | **Примечание** |
| **ед. изм.** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** |  |
| **1.** | **Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки**  |
|
| 1.1 | **Восстановление дорожного покрытия придомовых и дворовых территорий по адресам:** |
| 1.1.1 | 1 линия, д.14-16 |   |
|   | Мощение дворовой территории | кв.м. | 667,30 | 637,47 | 96% | 3096,4 | 2971,5 | 96% |   |
| 1.1.2 | 11 линия, д.22 |   |  |  |  |  |  |  |   |
| Мощение дворовой территории | кв.м. | 993,7 | 993,7 | 100% | 6130,0 | 6033,0 | 98% |   |
| 1.1.3 | Большой пр. д. 58/17 |   |  |  |  |  |  |  |   |
| Ремонт асфальтового покрытия | кв.м. | 808,5 | 808,5 | 100% | 2206,5 | 2102,3 | 95% |   |
| 1.1.4 | Большой пр. д. 58/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ИДН | шт. | 1,0 | 1,0 | 100% | 7,3 | 7,3 | 100% |  |
| 1.1.5 | Большой пр. д. 58/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка ИДН | шт.  | 1,0 | 1,0 | 100% | 41,8 | 41,7 | 100% |  |
| 1.1.6 | Средний пр. д. 70 |   |  |  |  |  |  |  |   |
| Ремонт асфальтового покрытия | кв.м. | 636,1 | 636,1 | 100% | 1587,0 | 1581,4 | 100% |   |
| 1.1.7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (картами) на территории МО | кв.м. | 1205,0 | 1205,0 | 100% | 2064,3 | 2064,3 | 100% |   |
| Ремонт плиточного мощения на территории МО  | кв.м. | 260,0 | 260,0 | 100% | 1009,0 | 1008,9 | 100% |   |
|   | **Итого ремонт покрытий:** |   | **4 570,6** | **4 540,8** | **99,0%** | **16 093,2** | **15 761,4** | **98%** |   |
|  | **Итого по п.1.1:** |  |  |  |  | **16242,3** | **15810,4** | **97%** |  |
| 1.2 | **Осуществление технического надзора**  | **мес.** | **6,0** | **6,0** | **100%** | **100,0** | **100,0** | **100%** |   |
| 1.3 | **Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий, полиграфические работы** |
| 1.3.1 | Разработка проектной документации | шт. | 7 | 3 | 43% | 1800,2 | 829,7 | 46% | Три адреса исключены из проектирования из-за:- отказа в согласовании КГА (14-я линия д. 25), - появление большого количества жалоб от жителей по вопросу размещения места сбора ТБО (7-я линия В.О., д. 8-12)- отказа теплосети в обустройстве детской площадки в существующих границах, значительного уменьшения полезной площади под размещения игрового оборудования (Косая линия В.О., д. 24-25)Один адрес (Средний пр. В.О., д. 46) - не выполнены работы по проектированию в срок) |
| 1.3.2 | Составление смет | шт. | 50 | 50 | 100% | 100,0 | 100,0 | 100% |  |
|   | **Итого по п. 1.3:** |   | **1900,2** | **929,7** | **49%** |   |
|   | **Итого по п.1:** | **18142,5** | **16840,1** | **93%** |   |
| **2.**  | **Установка, содержание и ремонт ограждений газонов**  |
| 2.1 | 19 линия д. 6 |   |
| Демонтаж ограждений газонов | пог.м | 4,0 | 4,0 | 100% | 1,1 | 1,0 | 100% |   |
| Установка ограждений газонов | пог.м | 2,0 | 2,0 | 100% | 0,8 | 0,8 | 100% |   |
| 2.2 | Большой пр. д. 58/17 |   |  |  |  |  |  |  |   |
| Установка ограждений газонов | пог.м | 2,0 | 2,0 | 100% | 6,6 | 6,5 | 100% |   |
| 2.3 | Ремонт ограждений газонов на территории МО | пог.м. | 200,0 | 151,0 | 76% | 40,0 | 12,5 | 31% | Отсутствие необходимости в ремонте ограждений в планируемом объеме |
| 2.4 | Покраска ограждений газонов на территории МО | пог.м. | 500,0 | 500,0 | 100% | 68,0 | 67,4 | 99% |  |
| 2.5 | Установка ограждений газонов на территории МО | пог.м | 274,0 | 274,0 | 100% | 899,6 | 888,4 | 99% |  |
| 2.6 | Демонтаж ограждений газонов на территории МО | пог.м | 5000,0 | 5000,0 | 100% | 651,8 | 623,6 | 96% |  |
|   | **Итого по п.2:** | пог.м | **5982,0** | **5933,0** | **99%** | **1667,9** | **1600,2** | **96%** |   |
| **3.** | **Установка и содержание малых архитектурных форм (уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования)** |
| 3.1 | 19 линия д. 6 |   |
| Установка малых архитектурных форм | шт. | 7 | 7 | 100% | 150,3 | 150,2 | 100% |   |
| 3.2 | 11 линия д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 12 | 12 | 100% | 11,2 | 11,1 | 100% |   |
|   | Установка малых архитектурных форм (ранее демонтированных) | шт. | 12 | 12 | 100% | 11,2 | 11,1 | 100% |   |
| 3.3  | 17 линия д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Демонтаж малых архитектурных форм | шт. | 6 | 6 | 100% | 11,4 | 11,4 | 100% |   |
| 3.4  | Волховский пер. д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Установка малых архитектурных форм | шт. | 8 | 0 | 0% | 100,8 | 0 | 0% | Установка оборудования по данному адресу была исключена ввиду невозможности производства работ силами ОМСУ на территории объекта памятника культурного наследия (подведомственной КГИОП) |
| 3.5 | Демонтаж малых архитектурных форм на территории МО | шт. | 18 | 15 | 100% | 25,8 | 18,5 | 72% | Отсутствие необходимости в замене малых архитектурных форм в планируемом объеме, большая часть в исправном состоянии |
| 3.6 | Установка малых архитектурных форм на территории МО | шт. | 19 | 19 | 100% | 281,1 | 281,1 | 100% |   |
| 3.7 | Ремонт малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования (вазонов) | шт. | 25 | 14 | 56% | 50,8 | 33,4 | 66% | Отсутствие необходимости в ремонте вазонов запланированного объема (удовлетворительное состояние, не требующее покраски и штукатурки) |
|   | **Итого по п.3:** | **шт.** | **107** | **80** | **75%** | **642,6** | **516,8** | **80%** |   |
| **4.** | **Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях по адресам:** |
| 4.1 | 19 линия д. 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Демонтаж ограждений контейнерной площадки | пог.м | 22 | 22 | 100% | 29,8 | 29,7 | 100% |   |
| Устройство основания под контейнерную площадку | кв.м. | 82,7 | 82,7 | 100% | 185,9 | 185,8 | 100% |   |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 1064,0 | 1063,9 | 100% |   |
| 4.2 | Большой пр. д. 58/17 |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Демонтаж ограждений контейнерной площадки | пог.м. | 10,0 | 10,0 | 100% | 7,2 | 7,2 | 100% |  |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 807,2 | 807,0 | 100% |   |
| 4.3 | Средний пр. д. 70 |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия под контейнерной площадкой | кв.м. | 5,7 | 5,7 | 100% | 28,4 | 28,4 | 100% |  |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 253,9 | 203,6 | 80% |   |
| Демонтаж ограждений контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 6,0 | 6,0 | 100% |  |
| 4.4 | 14 линия д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия под контейнерной площадкой | кв.м. | 80,0 | 80,0 | 100% | 187,9 | 187,8 | 100% |   |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 771,2 | 771,1 | 100% |   |
| 4.5 | 21 линия д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Оборудование контейнерной площадки | шт. | 1 | 1 | 100% | 935,7 | 935,7 | 100% |   |
|   | **Итого по п.4:** | **шт.** | **5** | **5** | **100%** | **4277,2** | **4226,2** | **99%** |   |
| **5.** | **Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Проведение месячников по благоустройству | шт. | 2,0 | 2,0 | 100% | 30,0 | 2,5 | 8% | Использование имеющихся расходных материалов, приобретенных ранее |
|   | **Итого по п.5:** |  |  |  |  | **30,0** | **2,5** | **8%** |  |
| **6.** | **Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения** |
| 6.1 | **Посадка кустарников по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19-я линия В.О., д.6 | шт. | 66 | 66 | 100% | 94,3 | 94,3 | 100% |  |
| Средний пр. В.О., 70 | шт. | 24 | 24 | 100% | 38,9 | 38,9 | 100% |  |
| Территория МО | шт. | 1466 | 1466 | 100% | 2241,6 | 2212,3 | 99% |  |
| 6.2.1 | Посадка цветочной рассады в цветочные вазоны и клумбы на территории МО | шт. | 13669 | 13669 | 100% | 619,4 | 618,6 | 100% |  |
| 6.2.2 | Завоз растительной земли в вазоны на территории МО | м.куб. | 27,1 | 27,1 | 100% | 31,4 | 31,4 | 100% |  |
| 6.2.3 | Посадка деревьев взамен утраченных на территории МО | шт. | 35 | 35 | 100% | 677,9 | 417,2 | 62% |  |
| 6.3 | **Содержание территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений, защита зелёных насаждений** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Уход за цветниками на территории МО | кв.м | 250,63 | 250,63 | 100% | 181,5 | 181,4 | 100% |  |
| 6.3.2 | Содержание территорий зелёных насаждений (уборка) на территории МО | кв.м | 55727,0 | 55727,0 | 100% | 1797,2 | 1796,7 | 100% |  |
| 6.3.3 | Санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников на территории МО | шт. | 70 | 0 | 100% | 72,4 | 0 | 0% | Отсутствие необходимости в выполнении заявленных работ |
|  | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за деревьями) на территории МО | шт. | 72 | 72 | 100% | 860,0 | 857,8 | 100% |  |
|  | Содержание территорий зеленых насаждений (уход за кустами) на территории МО | тер. | 18 | 18 | 100% | 4507,2 | 4507,2 | 100% |  |
| 6.4 | **Восстановление газонов по адресам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 линия, В.О., д.14-16 | кв.м | 115,6 | 115,6 | 100% | 58,8 | 58,7 | 100% |  |
|  | 19 линия, В.О., д.6 | кв.м | 141,0 | 141,0 | 100% | 92,3 | 92,2 | 100% |  |
|  | 11 линия, В.О., д. 22 | кв.м | 96,2 | 96,2 | 100% | 48,9 | 48,9 | 100% |  |
|  | Большой пр. В.О., д. 58/17 | кв.м | 449,2 | 449,2 | 100% | 300,0 | 300,0 | 100% |  |
|  | Средний пр. В.О., д. 70 | кв.м | 468,8 | 468,8 | 100% | 302,3 | 301,1 | 100% |  |
|  | Территория МО | кв.м | 500 | 500 | 100% | 71,2 | 71,2 | 100% |  |
|   | **Итого по п.6.4** | кв.м | **1770,8** | **1770,8** | **100%** | **873,5** | **872,1** | 100% |  |
|  | **Итого по п.6** |  |  |  |  | **11995,3** | **11627,9** | **97%** |  |
| **7.** | **Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников** |
| 7.1 | Снос древостоя на территории МО | шт. | 47 | 37 | 100% | 498,0 | 249,9 | 80% | Сокращение количества деревьев-угроз, подлежащих сносу, ввиду планомерно проводимой работы по сохранению зеленых насаждений |
|   | **Итого по п.7:** | **шт.** | **47** | **37** | **79%** | **498,0** | **249,9** | **50%** |  |
| **8.** | **Создание зон отдыха, обустройство территорий детских площадок по адресам:** |
| 8.1 | 19 линия В.О., д. 6 |  |
| Мощение зоны отдыха и пешеходных дорожек | кв.м | 10,60 | 10,6 | 100% | 327,70 | 327,6 | 100% |  |
|  | Устройство резинового покрытия детской площадки | кв.м | 90,00 | 90,0 | 100% | 553,50 | 553,5 | 100% |  |
|  | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 3,00 | 3,00 | 100% | 5,60 | 5,3 | 95% |  |
|  | Установка детского игрового оборудования | шт. | 3,00 | 3,00 | 100% | 477,50 | 464,0 | 97% |  |
|  | Завоз песка в песочницу | м.куб. | 0,60 | 0,6 | 100% | 1,3 | 1,3 | 100% |  |
| 8.2 | 11 линия В.О., д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощение зоны отдыха и пешеходных дорожек | кв.м | 118,4 | 118,4 | 100% | 863,5 | 744,0 | 86% |  |
|  | 17 линия В.О., д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Демонтаж детского игрового оборудования | шт. | 2 | 2 | 100% | 17,2 | 17,1 | 100% |  |
| 8.4 | Большой пр. В.О., д. 58/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощение зоны отдыха | кв.м | 45,3 | 45,3 | 100% | 227,1 | 227,0 | 100% |  |
| 8.5 | Бугский пер., д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство набивного покрытия детской площадки | кв.м | 49,5 | 49,5 | 100% | 169,4 | 145,8 | 86% |  |
| 8.6 | Волховский пер.д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощение зоны отдыха | кв.м | 127,4 | 0 | 0% | 517,30 | 0 | 0% | Работы по данному адресу были исключены ввиду невозможности их производства силами ОМСУ на территории объекта памятника культурного наследия (подведомственной КГИОП) |
| 8.12 | Территория МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт детского игрового оборудования  | шт. | 11,00 | 11,0 | 100% | 48,00 | 30,0 | 64% | Экономия бюджетных средств ввиду проведения профилактических мероприятий по содержанию детского игрового оборудования |
| Ремонт покрытия из цветной резиновой крошки детских игровых площадок | кв.м | 576,90 | 576,9 | 100% | 1801,70 | 1801,7 | 100% |  |
| Завоз песка в песочницы | куб.м | 100,0 | 95,0 | 95% | 214,40 | 214,4 | 100% |  |
| Демонтаж детского игрового оборудования  | шт. | 15,00 | 15,00 | 100% | 78,60 | 78,60 | 100% |  |
| Установка детского игрового оборудования | шт. | 23,00 | 17,0 | 74% | 1483,1 | 913,0 | 62% | Экономия бюджетных средств ввиду проведения профилактических мероприятий по содержанию детского игрового оборудования |
|   | **Итого по п. 8** |  |  |  |  | **6 605,7** | **5 523,3** | **84%** |  |
| **9.** | **Обустройство территорий спортивных площадок по адресам:** |
| 9.1 | 21 линия В.О., д. 16 к.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж спортивного оборудования  | шт. | 4 | 4 | 100% | 50,0 | 43,0 | 86% |  |
|  9.5 | Территория МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Установка спортивного оборудования | шт. | 12,00 | 2 | 17% | 960,90 | 180,2 | 19% |  |
|  | Ремонт спортивного оборудования | шт. | 15,00 | 6 | 40% | 40,00 | 18,2 | 46% |  |
|  | Демонтаж спортивного оборудования  | шт. | 2,00 | 2 | 100% | 21,00 | 21,0 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Итого по п.9** |  |  |  |  | **1071,9** | **262,4** | **25%** |  |
| **Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения** |
| **10** | Паспортизация объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения  | м.кв. | 28860,0 | 28860,0 | 100% | 100,0 | 100 | 100% |  |
|   | **Итого по п.10** |  |  |  |  | **100,0** | **100,0** | **100%** |  |
| **Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования** |
| **11** | Демонтаж и хранение существующего оборудования | шт. | 5 | 5 | 100% | 78,2 | 72,0 | 92% |  |
|  | Новогоднее оформление территории (из существующего оборудования) по адресу: Бугский переулок д. 5, 12-я линия д.7/43, 17-я линия д.14, Кадетская линия, д.7/2 Большой пр. д.78 | шт. | 5 | 5 | 100% | 240,0 | 56,5 | 24% |  |
|  | Приобретение шаров для новогодних елей по адресу: Бугский переулок д.5, Кадетская линия, д.7/2 Большой пр. д.78, 17 линия, д. 12 | шт. | 250 | 250 | 100% | 64,0 | 63,9 | 100% |  |
|  | Приобретение макушки "Роза ветров" по адресу: 17 линия, д. 12 | шт. | 1 | 1 | 100% | 12,7 | 12,7 | 100% |  |
|  | Приобретение комплекта освещения по адресу: 17 линия, д. 12 | комп | 1 | 1 | 100% | 41,2 | 41,2 | 100% |  |
|  | Новогоднее оформление территории (новое оборудование) по адресу: 17 линия, д. 12 | шт. | 1 | 1 | 100% | 151,00 | 117,5 | 78% |  |
|  | Новогоднее оформление территории (новое оборудование) по адресу: 13 линия, д. 18 | шт. | 1 | 1 | 100% | 483,6 | 410,6 | 85% |  |
|  | Подключение новогоднего оборудования | шт. | 7 | 7 | 100% | 1,8 | 1,6 | 100% |  |
|   | **Итого по п. 11** |  |  |  |  | **992,5** | **776,0** | **78%** |  |
| **Оценка эффективности ведомственной целевой программы** **муниципального образования муниципальный округ №7** **«Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2019 год»** |
|
| № п/п | **Наименование** | **Количественные показатели при реализации муниципальной программы** |
| **ед изм.** | **Запланировано** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий | кв.м. | 2735,3 | 2735,3 | 100% |
| 2 | Ремонт (восстановление) мощения придомовых и дворовых территорий | кв.м. | 2155,3 | 2065,47 | 96% |
| 3 | Демонтаж, установка и переустановка ограждений газонов | пог.м. | 5282,0 | 5282,0 | 100% |
| 4 | Ремонт и покраска ограждений газонов | пог.м. | 700,0 | 651,0 | 93% |
| 5 | Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования | шт. | 34 | 26 | 76% |
| 6 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий | ед. | 8 | 8 | 100% |
| 7 | Количество оборудованных контейнерных площадок на дворовых территориях | шт. | 5 | 5 | 100% |
| 8 | Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений | кв.м. | 1770,8 | 1770,8 | 100% |
| 9 | Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений | шт. | 1556 | 1556 | 100% |
| 10 | Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений | шт. | 35 | 35 | 100% |
| 11 | Количество выполненной санитарной, формовочной, омолаживающей обрезке деревьев и кустарников | шт. | 70 | 0 | 0% |
| 12 | Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников | шт. | 47 | 37 | 79% |
| 13 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений | ед. | 22 | 22 | 100% |
| 14 | Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов | ед. | 8 | 8 | 100% |
| 15 | Площадь мощения дорожек детских площадок | кв.м | 10,6 | 10,6 | 100% |
| 16 | Количество установленного спортивного оборудования | шт. | 12 | 2 | 17% |
| 17 | Площадь обустроенных детских площадок с покрытием цветной резиновой крошкой | кв.м | 576,9 | 576,9 | 100% |
| 18 | Количество установленного детского игрового оборудования | шт. | 23 | 20 | 87% |
| 19 | Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки | ед. | 7 | 7 | 100% |

**Интегральная оценка эффективности Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система оценки |
| *К1* | Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования  | Благоустройство муниципального образования - приоритетная задача социально-экономического развития, решается программно-целевыми методами, соответствует вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города | 10 |
| *К2* | Постановка в ВЦП задач, условием решения которых является программно-целевой метод | Программный документ соответствует критерию, мероприятия проводятся ежегодно без инновационных изменений. | 10 |
| *К3* | Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации ВЦП | Наличие в программе показателей эффективности, динамики показателей ее реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации программы. | 10 |
| *К4* | Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные параметры | Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения. | 10 |
| *К5* | Организация управления и контроля за ходом исполнения ВЦП  | Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям. | 10 |

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

 К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

Выводы:

Исходя из оценки достигнутых количественных и качественных показателей Программы, а именно в абсолютном выражении экономия бюджетных средств составила 588,8 тыс. руб. Продуктивность Программы, выраженная соотношением между полученными результатами и использованными финансовыми и материальными затратами достигнута в основном за счет проведения конкурсных процедур, а также привлечения материальных и трудовых ресурсов местной администрации. Результативность Программы подтверждается степенью достижения результатов и полученным социально-экономическим эффектом от использования бюджетных средств. Используемые качественные характеристики определения результативности и эффективности расходования бюджетных средств основаны на следующих критериях:

* на реализацию работ – эффективность высокая (цены на выполнение работ и материалы оказались ниже рыночных, благодаря конкурсному размещению муниципального заказа);
* на решение задачи – эффективность высокая (использование всех имеющихся ресурсов);
* на достижение цели – эффективность высокая (создание комфортной среды для горожан и поддержание интереса жителей округа к участию в реализации планов благоустройства дворовых территорий).

Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.

Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность Программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании.

В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.

При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

**По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2019 год» эффективна, целесообразна к финансированию.**