Местная администрация

муниципального образования

муниципальный округ №7

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 марта 2024 года                                                           	   	                                № 16-А

#### Санкт-Петербург

О начале работы над проектом составления

бюджета муниципального образования

муниципальный округ №7 на 2025 год и плановый период

2026 – 2027 годов

В связи с началом работы над составлением проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на очередной финансовый год, с целью определения порядка и сроков осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта бюджета, работой над документами и материалами, обязательными для представления одновременно с проектом бюджета,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить план-график разработки проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Директору МКУ «СЦ «Радуга» Шакирзянову Н.А., руководителю отдела благоустройства Жарской А.А., главному специалисту организационно-технического отдела Токмило И.Е. - предоставить сведения, необходимые для составления плана закупок, согласно приложению №2 к настоящему распоряжению, в срок не позднее 19 июля 2024 года.

3. Главному специалисту организационно-технического отдела Токмило И.Е.  довести план-график и сведения до всех участников: Климовой Е.В., Дергуновой Л.В., Шакирзянова Н.А., Жарской А.А., Токмило И.Е.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Токмило И.Е., главного специалиста организационно-технического отдела.

И.о. главы местной администрации                                                                      Е.В. Климова

С Распоряжением ознакомлены:

______________ (Климова Е.В.)

______________ (Дергунова Л.В.)

______________ (Шакирзянов Н.А.)

_______________(Жарская А.А.)

_______________(Токмило И.Е.)

Приложение № 1

к Распоряжению от 15 марта 2024 года № 16-А

План-график разработки проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 год

и плановый период 2026 – 2027 годов

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проектов штатных расписаний: |  |  |
| 1.1. | Местная администрация МО МО №7 | Дергунова Л.В., главный бухгалтер местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 1.2. | Муниципальный совет МО МО №7 | Дергунова Л.В., главный бухгалтер местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 1.3. | МКУ «Социальный центр «Радуга» | Мышева Е.И., главный бухгалтер МКУ «СЦ «Радуга» | 20.09.2024 |
|  | Подготовка проектов смет на содержание учреждений (с пояснительной запиской и обоснованием расходов по каждой экономической статье): |  |  |
| 2.1. | Местная администрация МО МО №7 | Дергунова Л.В., главный бухгалтер местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 2.2. | Муниципальный совет МО МО №7 | Дергунова Л.В., главный бухгалтер местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 2.3. | МКУ «Социальный центр «Радуга» | Мышева Е.И., главный бухгалтер МКУ «СЦ «Радуга» | 20.09.2024 |
|  | Подготовка сведений необходимых для составления плана закупок: |  |  |
| 3.1. | в части расходов на материальное обеспечение деятельности местной администрации МО МО №7 | Дергунова Л.В., главный бухгалтер местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 3.2. | в части расходов на материальное обеспечение муниципального совета МО МО №7 | Дергунова Л.В., главный бухгалтер местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 3.3. | в части расходов на материальное обеспечение МКУ «Социальный центр «Радуга» | Мышева Е.И., главный бухгалтер МКУ «СЦ «Радуга» | 20.09.2024 |
| 3.4. | В части расходов на реализацию мероприятий по вопросам местного значения: |  |  |
| 3.4.1. | - Осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее: текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях; организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; установку, содержание и ремонт ограждений газонов; установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования; создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования; участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования; озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования; проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения. | Жарская А.А., руководитель отдела благоустройства |  |
| 3.4.2. | - «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»; - «Профилактика правонарушений»; - «Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» - «Досуговые мероприятия для жителей МО №7»; - «Военно-патриотическое воспитание граждан»; - «Праздничные мероприятия»; - «Физическая культура и спорт»; - «Защита от чрезвычайных ситуаций»; - «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» | Шакирзянов Н.А., директор МКУ «СЦ «Радуга» |  |
| 3.4.3. | - «Информирование» - «Профилактика наркомании»; - «Профилактика терроризма и экстремизма»; - «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия»; - «Формированием архивных фондов органов местного самоуправления»; - «Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж, пенсии за выслугу лет». | Токмило И.Е., главный специалист ОТО |  |
|  | Установить лимиты финансирования вопросов местного значения на 2025 год не позднее: |  |  |
| 4.1. | - Содержание и обеспечение местной администрации МО МО №7 - Содержание и обеспечение муниципального совета МО МО №7 - Содержание и обеспечение МКУ «Социальный центр «Радуга» - Благоустройство территории МО МО №7 - Резервный фонд - Участие в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые в 2025 году - Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждении «Военно-патриотическое воспитание граждан» - «Досуговые мероприятия для жителей МО №7» - «Праздничные мероприятия» - «Физическая культура и спорт» - «Информирование» - «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»; - «Профилактика правонарушений»; - «Профилактика наркомании»; - «Профилактика терроризма и экстремизма»; - «Защита от чрезвычайных ситуаций»; - «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»; - «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия»; - «Формированием архивных фондов органов местного самоуправления»; - «Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж, пенсии за выслугу лет». |  | 20.09.2024 |
|  | Составление проекта наименования целевых статей бюджета на 2025 год | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
|  | Обоснование объема средств, направленных на реализацию функций: |  |  |
| 6.1. | Проекты расходов, связанных с исполнением государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, с пояснительной запиской | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.2. | Проекты расходов, связанных с исполнением государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье. | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.3. | Проекты расходов, связанных с исполнением государственных полномочий по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям. | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.4. | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025-2027 годы | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.5. | Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 год | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.6. | Среднесрочный финансовый план муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 – 2027 годы | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.7. | Прогноз исполнения бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 по доходам | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.8. | Прогноз исполнения бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 по расходам | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.9. | Сводный финансовый баланс муниципального образования муниципальный округ №7 | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.10. | Предварительные итоги социально-экономического развития территории муниципального округа №7 за истекший период 2024 года | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.11. | Ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год за истекший период 2024 года | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.12. | Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования муниципальный округ №7 | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.13. | Проект ведомственной структуры расходов муниципального образования муниципальный округ №7 | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.14. | Проект распределения бюджетных ассигнований муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 год | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 20.09.2024 |
| 6.15. | Общий объем доходов муниципального образования муниципальный округ №7 | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 25.10.2024 |
| 6.16. | Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 25.10.2024 |
| 6.17. | Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года муниципального образования муниципальный округ №7 | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 25.10.2024 |
| 6.18. | Проект бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 25.10.2024 |
| 6.19. | Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 год и плановый период до 2027 года | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 25.10.2024 |
| 6.20. | Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 - 2027 г.г. | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 25.10.2024 |
| 6.21. | Пояснительная записка к проекту решения муниципального совета муниципальный округ №7 «О бюджете муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 год» | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 | 25.10.2024 |
| 6.22. | Утверждение муниципальных программ на 2025 год | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 Токмило И.Е., главный специалист ОТО местной администрации МО МО №7 | 25.10.2024 |
| 6.23. | Утверждение документов для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 год и направление проекта в МС МО МО №7 | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 Токмило И.Е., главный специалист ОТО местной администрации МО МО №7 | не позднее 25.10.2024 |
| 6.24. | Подготовка копий документов для получения заключения на проект бюджета от Контрольно-счетной палаты | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 Токмило И.Е., главный специалист ОТО местной администрации МО МО №7 | не позднее 25.10.2024 |
| 6.25. | Подготовка к публичным слушаниям проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 год | Климова Е.В., заместитель главы местной администрации МО МО №7 Токмило И.Е., ведущий специалист-специалист по кадрам ОТО местной администрации МО МО №7 | не позднее 25.10.2024 |
| 6.26. | Публикация бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 на 2025 год | Токмило И.Е., главный специалист ОТО местной администрации МО МО №7 | В течение 5-ти дней с момента утверждения бюджета в третьем чтении |

Приложение № 2

к Распоряжению от 15 марта 2024 г.  №16-А

Сведения, необходимые для составления плана закупок

| №п/п | Наименование закупки | Цель закупки | Цена за ед. | Кол-во | Объем финансового обеспечения закупки | Сроки (периодичность осуществления планируемых закупок) | Обоснование закупок | Информация о закупках товаров, работ, услуг | Код ОКВЭД | Код ОКПД | Код КБК | Код расходного обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |